- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2013							                                     № 1463

пгт. Березово

Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Березовского района, порядка проведения  и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы Березовского района

(с изменениями от 15.11.2013 № 1690, от 11.02.2014 № 160, от 14.03.2014 № 247, от 16.04.2014 № 476, от 30.01.2015        № 144, 31.03.2015 № 484, от 20.11.2015 № 1339 )

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях внедрения программно-целевого метода бюджетного планирования и определения единого методологического подхода при разработке и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Березовского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Березовского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям средств Березовского района, структурным подразделениям администрации Березовского района  обеспечить разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных  программ Березовского района и ведомственных целевых программ Березовского района  в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением.

3. Возложить на комитет по экономической политике администрации Березовского района и Комитет по финансам администрации Березовского района методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Березовского района в установленных сферах деятельности.

4. Постановление администрации Березовского района от 29 июля 2013 года № 1075 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации целевых и ведомственных целевых программ Березовского района, порядка проведения  и критериев ежегодной оценки эффективности реализации целевой программы Березовского района» признать утратившим силу.

5. Целевые программы Березовского района,  действуют до 01 января 2014 года. (в ред. от 16.04.2014 № 476)

Оценка эффективности реализации целевых программ Березовского района, порядок проведения и критерии оценки осуществляются в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению. (Приложение 1 к постановлению

администрации Березовского района от 04.03.2014 № 247 в конце документа)

Структура муниципальных программ Березовского района (паспорт, целевые показатели, мероприятия муниципальной программы)  в настоящей редакции применяется в части 2016 года и последующие годы реализации муниципальной программы. (абзац введен постановлением от 20.11.2015 № 1339)

(пункт 5 в ред. постановления от 04.03.2014 № 247)

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, председателя Комитета по финансам (О.И. Граф).

Глава администрации района                                                                  Л.К. Коротун

Приложение 1

к постановлению администрации

Березовского района

от 09.10.2013 года № 1463

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

Раздел 1. Общие положения

- 1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Березовского района (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения единства методологических подходов, унификации процесса формирования муниципальных программ Березовского района.

- 1.2. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района, а также регулирует отношения, связанные с финансовым обеспечением муниципальных программ, контролем за их реализацией, формированием отчетности о ходе реализации муниципальных программ и проведением оценки эффективности их реализации в муниципальном образовании Березовский район.

1.3. Муниципальная программа Березовского района (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, представляющий собой систему взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления социально-экономических, производственных, организационных и других планируемых мероприятий, направленных на достижение конечных результатов в области социально-экономического развития Березовского района (в ред. от 30.01.2015 № 144).

1.4. Муниципальная программа должна соответствовать целям и задачам стратегии социально-экономического развития Березовского района.

1.5. Муниципальная программа  включает  в себя подпрограммы и основные мероприятия. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и степени сложности решаемых проблем. (в ред. от 20.11.2015 № 1339)

1.6. Не допускается внесение в муниципальную программу основных мероприятий, дублирующих основные мероприятия, указанные в других муниципальных и ведомственных программах. (в ред. от 20.11.2015 № 1339)

1.7. Основные понятия, используемые в порядке:

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Березовского района, структурное подразделение администрации Березовского района,  являющееся получателем бюджетных средств,  отвечающие за разработку, реализацию программы и осуществляющие координацию деятельности соисполнителей программы (далее – ответственный исполнитель  муниципальной программы);

соисполнитель муниципальной программы –  администрация Березовского района, структурные подразделения администрации Березовского района, муниципальные учреждения, городские (сельские)  поселения района участвующие в разработке программы, выполняющие и (или) обеспечивающие выполнение основных мероприятий, (далее – соисполнитель муниципальной программы); (в ред. от 20.11.2015 № 1339)

В случае, если в качестве ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы будет определена администрация Березовского района, полномочия ответственного исполнителя (соисполнителя) программы осуществляет структурное подразделение администрации Березовского района, обеспечивающее реализацию администрацией Березовского района функций и полномочий в установленной сфере деятельности, определенные распоряжением администрации района о разработке муниципальной программы.

Целевые показатели и (или) индикаторы – количественные показатели, характеризующие степень достижения целей муниципальной программы.

1.8. Разработка, утверждение и реализация муниципальной программы включает в себя следующие основные этапы:

1) принятие решения о разработке муниципальной программы;

2) разработка проекта муниципальной программы;

3) проведение экспертизы и согласование проекта муниципальной программы;

4) утверждение муниципальной программы;

5) реализация муниципальной программы;

6) текущий мониторинг и составление отчетов о выполнении муниципальной программы;

7) оценка эффективности реализации муниципальной программы;

8) контроль за выполнением программы.

1.9. Руководители структурных подразделений администрации Березовского района, муниципальных учреждений, определенных в качестве ответственных исполнителей муниципальной программы, соисполнителей основных мероприятий либо осуществляющих полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, несут персональную ответственность за достижение планируемых результатов программы.

(пункт 1.9 введен постановлением от 16.04.2014 № 476, в ред. от 30.01.2015 № 144, в ред. от 20.11.2015 № 1339)

Раздел 2. Подготовка предложения (отбор проблем)

для программной разработки и принятия решения о разработке

муниципальной программы

2.1. Инициаторами внесения предложения о необходимости разработки проекта муниципальной программы могут быть глава администрации Березовского района, структурные подразделения администрации Березовского района, Глава Березовского района, Дума Березовского района.

2.2. Предложение о необходимости разработки проекта муниципальной программы оформляется в виде служебной записки на имя главы администрации Березовского района, содержащей:

1) описание проблем, решение которых предлагается осуществить путем выполнения программных мероприятий, с обоснованием целесообразности их решения;

2) сроки реализации муниципальной программы;

3)  потребность в финансовых средствах, источники финансирования;

4) предложение об ответственном исполнителе, соисполнителе (соисполнителях) муниципальной программы.

2.3. Глава администрации Березовского района принимает решение о разработке муниципальной программы.

2.4. Решение о разработке муниципальной программы принимается главой администрации района в форме распоряжения администрации Березовского района с указанием:

1) наименования муниципальной программы;

2) ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы;

3) сроков разработки муниципальной программы.

2.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1)  несет ответственность за своевременную и качественную подготовку муниципальной программы в целом;

2) совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает проект постановления администрации Березовского района об утверждении муниципальной программы (в ред. от 30.01 2015 № 144);

3) утратил силу – постановление от 30.01 2015 № 144;

4) осуществляют в пределах своей компетенции координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы после ее утверждения;

5) организует выполнение основных мероприятий муниципальной программы, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений; (в ред. от 20.11.2015 № 1339)

6) несет ответственность за  реализацию муниципальной программы в целом;

7) обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

8) осуществляет ведение отчетности о выполнении муниципальной программы;

9) совместно с соисполнителями осуществляет корректировку муниципальной программы в порядке предусмотренным настоящим проектом. По согласованию с соисполнителями принимает решение о внесение изменений в состав основных мероприятий, сроки их реализации, объем финансирования; (в ред. от 20.11.2015 № 1339)

10) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, непосредственным исполнителем которых он является (в ред. от 30.01 2015 № 144);

11) согласовывает с соисполнителями  муниципальной программы возможные сроки выполнения основных мероприятий, объемы и источники финансирования; (в ред. от 20.11.2015 № 1339)

12) размещает проект муниципальной программы  на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район в сети интернет (www.berezovo.ru) для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления муниципального образования Березовский район, населением, бизнес сообществами, общественными организациями, с возможностью оставлять отзывы и предложения;

13) организует размещение текста утвержденной муниципальной программы и принятые изменения в  газете «Жизнь Югры» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район в сети интернет (www.berezovo.ru).

Раздел 3. Разработка проекта муниципальной программы

3.1. Ответственный исполнитель  разрабатывает проект муниципальной программы и проект постановления администрации Березовского района об ее утверждении.

Подготовка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем  муниципальной программы совместно с соисполнителями программы, если иное не предусмотрено распоряжением администрации Березовского района о разработке муниципальной программы.

3.2. Муниципальная программа состоит из:

паспорта муниципальной программы в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;

раздела 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития Березовского района»;

раздела 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»;

раздела 3 «Перечень основных  мероприятий муниципальной программы»; (в ред. от 20.11.2015 № 1339)

раздела 4 «Механизм реализации муниципальной программы».

3.3. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

3.3.1. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития Березовского района» должен предусматривать приведение аналитических данных, характеризующих текущее состояние сферы социально-экономического развития Березовского района, формулировки основных проблем и прогноз ее развития.  Перечень подпрограмм. Обоснование выделения подпрограмм и включения их в состав муниципальной программы.

3.3.2. Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» должен содержать обоснование и связь целей программы с приоритетами социально-экономического развития Березовского района,  формулировку  задач  муниципальной программы с указанием сроков и этапов их реализации, а также перечень целевых показателей и (или) индикаторов, характеризующих эффективность реализации муниципальной  программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, описания путей, средств и методов достижения цели.

Цель должна обладать следующими свойствами:

1. Специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

2. Конкретность (не допускается размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное токование);

3. Измеримость (достижение цели можно проверить);

4. Достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

5. Релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач.

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или официальных отчетов;

г) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

Основными видами показателей являются:

показатели непосредственных результатов, характеризующие объем  реализуемых мероприятий;

показатели конечных результатов, характеризующие степень выполнения поставленных задач и отражающие социально экономический эффект, от реализации программы.

Абзац утратил силу - постановление от 20.11.2015 № 1339.

Абзац утратил силу - постановление от 20.11.2015 № 1339.

При изменении объема финансирования муниципальной программы целевые показатели и (или) индикаторы должны быть проанализированы, и при необходимости откорректированы.

Состав  целевых показателей муниципальной программы должен содержать показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и муниципальных районов», определенные в соответствии с отраслевой принадлежностью муниципальной программы. (Абзац введен постановлением от 30.01.2015 № 144)

3.3.3. Раздел 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» должен содержать состав основных мероприятий программы по направлениям расходов, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы, содержать форму и механизм финансирования конкретных мероприятий.

Основные мероприятия представляют собой совокупность направлений расходования средств, сформированных (обобщенных) в соответствии с классификацией расходов бюджета.

Основные мероприятия муниципальной программы должны быть определенными, исключающими неясность толкования, и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, а также должны соответствовать целям (задачам) муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий формируется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

(Подпункт 3.3.3 в ред. постановления  от 20.11.2015 № 1339)

3.3.4. Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы» должен содержать механизм реализации муниципальной программы, то есть форму взаимодействия ее участников,  в целях обеспечения реализации муниципальной программы и достижения результатов, а также описание  факторов  рисков для реализации муниципальной программы. Вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственных исполнителей и соисполнителей программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы.

Раздел 4. Экспертиза проекта муниципальных программ

(Раздел 4 в ред. постановления от 31.03.2015 № 484)

4.1. Экспертиза проекта муниципальной программы осуществляется при наличии утвержденного распоряжения администрации Березовского района о разработке программы, согласования руководителей структурных подразделений администрации Березовского района ответственных за реализацию муниципальной программы, заместителей главы администрации Березовского района курирующих данное направление.

4.2. Экспертиза проекта муниципальной программы осуществляется комитетом по экономической политике администрации Березовского района (далее – комитет по экономической политике), Комитетом по финансам администрации Березовского района (далее – Комитет по финансам), юридическо-правовым управлением администрации Березовского района (далее юридическо - правовое управление), контрольно-счетной палатой Березовского района, прокуратурой Березовского района.

4.2.1. Комитет по экономической политике в течение семи рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы проводит его экспертизу и дает заключение, содержащее оценку:

а) соответствия муниципальной программы настоящему Порядку;

б) соответствия основных мероприятий поставленным целям; (в ред. от 20.11.2015            № 1339)

в) соответствия сроков реализации муниципальной программы задачам муниципальной программы;

г) эффективности механизма реализации, управления муниципальной программой и контроля за ее исполнением;

д) целевых показателей и (или) индикаторов, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателей экономической, бюджетной и социальной эффективности;

е) соответствия целей и задач, целевых показателей результатов реализации муниципальной программы основным направлениям стратегии социально-экономического развития Березовского района.

4.2.2. Комитет по финансам в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы проводит его экспертизу и дает заключение на предмет:

а) соответствия бюджетному законодательству;

б) финансового обеспечения муниципальной программы бюджетными ассигнованиями на текущий финансовый год и плановый период и (или) определения дополнительных источников финансового обеспечения муниципальной программы.

4.2.3. Юридическо-правовое управление в течение пяти рабочих дней  готовит экспертное заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

а) выявления или отсутствия коррупциогенных факторов;

б) соответствия действующему законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и правилам юридической техники.

4.3. После получения положительных заключений от всех структурных подразделений администрации района, проводивших экспертизу проекта муниципальной программы, проект программы направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в контрольно-счетную плату Березовского района, Думу Березовского района, в соответствии с «Порядком рассмотрения Думой Березовского района проектов муниципальных программ Березовского района», утвержденным решением Думы Березовского района от 19.03.2015 года № 575» и прокуратуру Березовского района.

Раздел 5. Утверждение муниципальной программы и внесение в нее  изменений

(Раздел 5 в ред. постановления от 30.01.2015 № 144)

5.1. Проекты муниципальной программы и изменений в нее утверждаются постановлением администрации Березовского района.

5.2. Утвержденная муниципальная программа и изменения в нее подлежат обязательному опубликованию в  газете «Жизнь Югры» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район в сети интернет (www.berezovo.ru).

Раздел 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(Раздел 6 в ред. постановления от 30.01.2015 № 144)

6.1 Финансирование муниципальной программы может осуществляться за счет следующих источников: федерального, окружного, местного бюджетов, внебюджетных источников и бюджетов городских (сельских) поселений района.

6.2. Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждается в текущем финансовом году до начала ее реализации. (в ред. от 31.03.2015 № 484)

6.3.  Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы утверждается решением о бюджете.

  - Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Березовского района о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. (в ред. от 31.03.2015 № 484)

  - В случае внесения изменений в решение о бюджете, внесение соответствующих изменений в муниципальную программу необходимо в случаях, значительного изменения  объемов планируемых бюджетных ассигнований,  оказывающих значительное влияние на целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

6.6 Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках окружных программ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке установленным Правительством автономного округа в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы.

6.7. Перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета района, вносится в Думу Березовского района приложением «Перечень муниципальных программ Березовского района, финансируемых из бюджета Березовского района» к решению о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Реализация муниципальных программ

и контроль за ходом их выполнения

7.1. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

Соисполнитель муниципальной  программы ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет ответственному исполнителю муниципальной программы отчет о ходе выполнения основных мероприятий программы в разрезе направлений расходов нарастающим итогом. Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным годом, информацию необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы и подготовки годового отчета.

(Пункт 7.1 в ред. от 20.11.2015 № 1339)

7.2. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

7.3. Соисполнитель муниципальной программы несет ответственность за разработку, реализацию и конечный результат разработанных им подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы, рациональное и целевое использование выделенных на их выполнение финансовых средств.

(Пункт 7.3 в ред. от 20.11.2015 № 1339)

7.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы и соисполнители, с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно, уточняют перечень основных мероприятий программы, затраты по основным программным мероприятиям, целевые показатели, механизм реализации муниципальной программы, состав соисполнителей.

(Пункт 7.4 в ред. от 20.11.2015 № 1339)

8. Текущий мониторинг, составление отчетов об исполнении

и оценка эффективности реализации муниципальных программ

8.1. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

8.2. Для обеспечения текущего мониторинга и анализа реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы формирует и направляет в комитет по экономической политике на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя:

1) комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы (далее – сетевой график).

Сетевой график  по реализации муниципальной программы  разрабатывается и утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы  с учетом предложений соисполнителей муниципальной программы на финансовый год.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вправе по согласованию с соисполнителями муниципальной программы осуществлять корректировку сетевого графика:

- не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным, по итогам анализа реализации муниципальной программы;

- не позднее 10 календарных дней после принятия Думой Березовского района Решения об уточнении бюджета Березовского района на текущий финансовый год;

  - ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе исполнения сетевого графика по реализации муниципальной программы  с краткой пояснительной запиской, которая включает  информацию:

- ход реализации основных мероприятий программы в разрезе направлений расходов;

- наличие, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

- данные об освоении средств предыдущих лет;

  - ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, отчет о ходе реализации  муниципальной  программы.

К отчету предоставляется пояснительная записка содержащая информацию:

- описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования за отчетный период;

- данные о конкретных результатах, достигнутых за отчетный период;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

- перечень выполненных (невыполненных) в установленные сроки основных мероприятий, с указанием причин;

- сведения о заключенных муниципальных контрактах, с указанием суммы контрактов и сроков исполнения;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- информацию об исполнении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

4) ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, Комитет по финансам предоставляет в комитет по экономической политике информацию по финансированию и кассовому исполнению муниципальных программ.

(Пункт 8.2  в ред. от 20.11.2015 № 1339)

8.3. По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в текущем году, ответственный исполнитель муниципальной программы до 10 февраля очередного финансового года подготавливает и представляет в комитет по экономической политике итоговую информацию о ходе реализации муниципальной  программы и эффективности использования финансовых средств за весь период её реализации.

Итоговая информация должна включать отчет о результатах реализации муниципальной  программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых показателей и (или) индикаторов.

8.4. Комитет по экономической политике:

8.4.1. Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, готовит сводную информацию об исполнении муниципальных  программ за истекший период и передает информацию главе администрации Березовского района.

8.4.2. Ежегодно, в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит и предоставляет сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ и исполнении финансовых средств за отчетный год с оценкой их эффективности и предложениями по дальнейшей реализации на рассмотрение комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности и мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района. (в ред. от 20.11.2015        № 1339)

8.4.3. Ежегодно, в течение всего срока реализации муниципальной программы, осуществляет оценку ее эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.

8.4.4. Размещает  на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район в сети интернет (www.berezovo.ru) информацию о результатах реализации муниципальных программ, не реже одного раза в год. (в ред. от 20.11.2015 № 1339)

Раздел 9. Реестр муниципальных программ

9.1. Реестр муниципальных программ (далее – реестр) – список действующих муниципальных программ Березовского района. (в ред. от 30.01.2015 № 144)

9.2. Основанием для включения муниципальной программы в реестр муниципальных программ является ее утверждение в установленном порядке.

9.3. Данные реестра используются для подготовки перечня программ, предлагаемых к финансированию из местного бюджета в очередном финансовом году.

9.4. Формирование и последующее ведение реестра осуществляется комитетом по экономической политике.

9.5. Реестр муниципальных программ Березовского района ведется по форме, утвержденной приложением 8 к настоящему Порядку, и включает в себя следующее:

1) полное наименование муниципальной программы;

2) дату и номер принятия муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу);

3) утратил силу – постановление от 30.01.2015 № 144;

4) информация об ответственном исполнителе, соисполнителе муниципальной программы.

9.6. Ответственный исполнитель программы представляют утвержденную муниципальную программу для включения в реестр комитету по экономической политике в течение пяти дней после вступления в силу постановления администрации Березовского района.

9.7. В случае внесения изменений в ранее принятую муниципальную программу ответственный исполнитель представляет информацию о внесенных изменениях (постановление администрации Березовского района о внесении изменений) комитету по экономической политике, который в соответствии с представленной информацией, в течение 5 рабочих дней вносит изменения в реестр.

9.8. Муниципальная  программа подлежит исключению из реестра в случае окончания срока реализации муниципальной программы либо досрочного прекращения действия муниципальной программы.

9.9. Реестр муниципальных программ Березовского района,  размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район в сети интернет (www.berezovo.ru). (в ред. от 30.01.2015 № 144)

Раздел 10. Заключительные положения

  - Требования настоящего Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с разработкой, формированием, утверждением и реализацией программ, разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Березовского района

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Строка исключена – постановление от 20.11.2015 № 1339 |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы (в ред. от 30.01.2015 № 144) |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) (в ред. от 20.11.2015 № 1339) |  |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Березовского района

(в ред. от 20.11.2015 № 1339)

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальных показателей и (или) индикаторов | Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора на начало реализации программы | Значения целевого показателя и (или) индикатора по годам |  |  | Значение целевого показателя и (или) индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Березовского района

(в ред. от 20.11.2015 № 1339)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| №№/№ | Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | 20___г. | 20___г. | и т.д. |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Наименование основного мероприятия (номер показателя из Приложения 2) |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских (сельских) поселений |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских (сельских) поселений |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Наименование основного мероприятия (номер показателя из Приложения 2) |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских (сельских) поселений |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме I |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских (сельских) поселений |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Наименование основного мероприятия (номер показателя из Приложения 2) |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских (сельских) поселений |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских (сельских) поселений |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Березовского района

(утратило силу – постановление от 30.01.2015 № 144)

Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Березовского района

(утратило силу – постановление  от 20.11.2015 № 1339)

Приложение 6

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Березовского района

(утратило силу – постановление  от 20.11.2015 № 1339)

Приложение 7

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Березовского района

(утратило силу – постановление  от 20.11.2015 № 1339)

Приложение 8

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Березовского района

(в ред. от 30.01.2015 № 144)

РЕЕСТР

муниципальных программ Березовского района

| № п/п | Наименование программы | Дата и № нормативного правового акта ее утверждающего | Дата и № нормативного правового акта о внесении изменений | Ответственный исполнитель, соисполнители программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Березовского района

от 09.10.2013 года № 1463

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

Раздел 1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Березовского района (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях единого методологического подхода, способов и принципов формирования ведомственных целевых программ Березовского района, и направлен на повышение результативности бюджетных расходов.

1.2. Ведомственная целевая программа базируется на системе целей, задач и показателей деятельности субъекта бюджетного планирования администрации Березовского района.

Ведомственная целевая программа направлена на решение задач местного значения в рамках полномочий субъекта бюджетного планирования и носит внутриотраслевой характер.

1.3. Настоящий Порядок устанавливает порядок:

1) разработки ведомственной целевой программы;

2) утверждения и внесения изменений в ведомственную целевую программу;

3) реализации ведомственной целевой программы и контроль за ее исполнением.

1.4. Основные понятия, используемые в Порядке:

ведомственная целевая программа – утвержденный (планируемый к утверждению) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретных задач, соответствующих полномочиям и функциям, возложенным на субъект бюджетного планирования (далее – ведомственная целевая программа);

субъект бюджетного планирования – главные распорядители средств бюджета Березовского района, структурные подразделения администрации Березовского района, наделенные отдельными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, являющийся исполнителем ведомственной целевой программы (далее – субъект бюджетного планирования (исполнитель)).

Раздел 2. Разработка проекта ведомственной целевой программы

2.1. Решение о разработки ведомственной целевой программы принимается субъектом бюджетного планирования.

2.2. Ведомственная программа разрабатывается на срок не более 3-х лет – очередной финансовый год и два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом (плановый период).

2.3. Ведомственная целевая программа не содержит подпрограмм, ее мероприятия не могут дублировать мероприятия муниципальных и других ведомственных целевых программ Березовского района.

2.4. Субъект бюджетного планирования:

1) разрабатывает проект ведомственной целевой программы в соответствии с требованиями установленными настоящим Порядком и проект правового акта об утверждении ведомственной целевой программы;

2) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ведомственной целевой программы;

3) обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы;

4) формирует и представляет отчетность о реализации ведомственной целевой программы;

5) своевременно вносит изменения в ведомственную целевую программу;

6) организует размещение текста утвержденной ведомственной целевой программы и принятые изменения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район в сети интернет (www.berezovo.ru).

2.5. Ведомственная целевая программа содержит:

а) паспорт программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, аналитические данные, характеризующие текущее состояние проблемы, анализ причин возникновения проблемы, целесообразность и необходимость решения ее на ведомственном уровне;

в) основные цели и задачи ведомственной целевой программы с указанием сроков  ее реализации. Ведомственная целевая программа может иметь только одну цель. Формулировка цели ведомственной целевой программы должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование; не должна содержать описания путей, средств и методов достижения цели программы;

г) описание ожидаемых конечных, а также непосредственных результатов реализации ведомственной целевой программы, с описанием социальных, экономических последствий ее реализации.

Целевые показатели ведомственной целевой программы оформляются по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

д) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий (дробление крупных мероприятий на более мелкие), информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого мероприятия. Мероприятия ведомственной целевой программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования, и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, а также должны соответствовать целям (задачам) ведомственной целевой программы. Использование в описании мероприятий специальных терминов, не имеющих широкого распространения, не допускается. Перечень программных мероприятий оформляется согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

е) объем бюджетных ассигнований и источники финансирования ведомственной целевой программы. Данный раздел включает информацию об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы;

ж) механизм реализации ведомственной целевой программы, который включает порядок организационного взаимодействия между ее участниками, распределения исполнителем программы полномочий и ответственности между подведомственными учреждениями по исполнению программных мероприятий, порядок отбора исполнителей программных мероприятий, привлечения внебюджетных средств.

Раздел 3. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы

3.1. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы осуществляется: Комитетом по финансам администрации Березовского района (далее – Комитет по финансам), комитетом по экономической политике администрации Березовского района (далее – комитет по экономической политике), юридическо-правовым управлением администрации Березовского района (далее юридическо - правовое управление).

3.1.1. Комитет по финансам в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта ведомственной целевой программы проводит его экспертизу и дает заключение на предмет:

а) соответствия бюджетному законодательству;

б) финансового обеспечения ведомственной целевой программы бюджетными ассигнованиями на текущий финансовый год и плановый период и (или) определения дополнительных источников финансового обеспечения ведомственной целевой программы.

3.1.2. Комитет по экономической политике в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта ведомственной целевой программы проводит его экспертизу и дает на него заключение, содержащее оценку:

а) соответствия ведомственной целевой программы настоящему Порядку;

б) соответствия программных мероприятий поставленной цели;

в) соответствия сроков реализации ведомственной целевой программы задачам ведомственной целевой программы;

г) эффективности механизма реализации, управления ведомственной целевой программой и контроля за ее исполнением;

д) наличия показателей ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы.

3.1.3. Юридическо-правовое управление в сроки, согласно регламента администрации Березовского района,  на предмет  соответствия действующему законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и правилам юридической техники.

3.2. При получении отрицательного заключения, наличия замечаний и (или) предложений, изложенных в экспертных заключениях структурных подразделений администрации Березовского района, проводивших экспертизу проекта ведомственной целевой программы, исполнитель ведомственной целевой программы, в течение пяти рабочих дней, проводит доработку проекта ведомственной целевой программы (устраняет замечания). После чего проект ведомственной целевой программы повторно направляется исполнителем ведомственной целевой программы структурному подразделению администрации Березовского района, давшему отрицательное заключение на проект программы.

Контроль за устранением полученных замечаний и принятием (отклонением) предложений осуществляет комитет по экономической политике.

3.3. Повторная экспертиза не требуется, если при доработке в проект ведомственной целевой программы внесены уточнения редакционного характера, не изменившие его содержание.

3.4. Проект ведомственной целевой программы, прошедший экспертизы и получивший положительные заключения, направляется исполнителем ведомственной целевой программы на рассмотрение главе администрации Березовского района.

Раздел 4. Утверждение ведомственной целевой программы

и внесение в нее изменений

4.1. Инициаторами разработки ведомственной целевой программы могут быть глава администрации Березовского района, субъекты бюджетного планирования.

4.2. Ведомственная целевая программа утверждается постановлением администрации Березовского района, не являющимся по своему характеру нормативным правовым актом.

4.3. Утвержденная ведомственная целевая программа подлежит обязательному  размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район в сети интернет (www.berezovo.ru).

4.4. Внесение изменений в действующую ведомственную целевую программу, в том числе включение в нее новых мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

4.5. Экспертиза проекта постановления о внесении изменений в действующую ведомственную целевую программу осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

При наличии экономии по одной из ведомственных целевых программ  Комитет по финансам на основании обращения субъекта бюджетного планирования,  согласованного с комитетом по экономической политике, вправе произвести перемещение средств. Субъект бюджетного планирования после перемещения средств Комитетом по финансам вносит соответствующие изменения в ведомственную целевую программу.

4.6. После внесения изменений в ведомственную целевую программу субъект бюджетного планирования ведомственной целевой программы в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего постановления направляет ее для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район в сети интернет (www.berezovo.ru).

- Раздел 5. Финансирование ведомственной целевой программы

5.1. Ведомственные целевые программы финансируются в соответствии с решением Думы Березовского района о бюджете Березовского района на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. В процессе формирования бюджета Березовского района на очередной финансовый год и плановый период, исполнитель ведомственной целевой программы формирует бюджетную заявку на выделение ассигнования из бюджета Березовского района, для финансирования ведомственной целевой программы по установленной форме (приложение 4 к настоящему Порядку) и представляет в Комитет по финансам администрации района до 15 октября текущего года.

5.3. Перечень программ, финансируемых за счет средств бюджета района, вносится в Думу Березовского района приложением «Перечень ведомственных целевых программ Березовского района, финансируемых из бюджета Березовского района» к решению о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. В случае изменения объема ассигнований, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы, объемы денежных средств, предусмотренные ведомственной целевой программой, должны быть скорректированы в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию.

Корректировка ведомственной целевой программы должна быть произведена в максимально короткие сроки, но не более двух месяцев со дня принятия решения Думы Березовского района о бюджете.

Раздел 6. Реализация ведомственной целевой программы

и контроль за ее выполнением

6.1. Ведомственная целевая программа ориентируется на результаты и качество управления бюджетными ресурсами.

6.2. Субъект бюджетного планирования  несет ответственность за решение задач путем реализации ведомственной целевой программы, достижение утвержденных значений целевых показателей и за целевое и эффективное использование полученных на выполнение ведомственной целевой программы финансовых средств.

6.3. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляет субъект бюджетного планирования и комитет по экономической политике. Субъект бюджетного планирования  осуществляет ежемесячный  и ежегодный мониторинг выполнения ведомственной целевой программы.

6.4. Руководители структурных подразделений администрации Березовского района, муниципальных учреждений, определенных в качестве субъектов бюджетного планирования, несут персональную ответственность за достижение планируемых результатов.

(пункт 6.4 введен постановлением от 16.04.2014 № 476, в ред. от 30.01.2015 № 144)

Раздел 7. Составление отчетов об исполнении

и оценка результативности ведомственных целевых программ.

7.1. Субъект бюджетного планирования направляет в комитет по экономической политике на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы и исполнении финансовых средств в сроки:

1) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (приложение 6 к настоящему порядку) (в ред. от 30.01.2015 № 114);

2) ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным годом (приложение 5, 6 к настоящему Порядку).

К  отчету предоставляется пояснительная записка содержащая информацию:

а) о конкретных результатах реализации ведомственной целевой программы достигнутых за отчетный период;

б) перечень выполненных (невыполненных) в установленные сроки мероприятий, с указанием причин;

в) оценку результативности реализации программы  (ежегодно).

7.2 Ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, Комитет по финансам предоставляет в Комитет по экономической политике информацию по финансированию и кассовому исполнению ведомственных целевых программ (приложение 7 к настоящему порядку).

7.3. По ведомственной целевой программе, срок реализации которой завершается в текущем году, субъект бюджетного планирования ведомственной целевой программы до 10 февраля очередного финансового года подготавливает и представляет в комитет по экономической политике итоговую информацию о ходе реализации ведомственной целевой программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Итоговая информация должна включать отчет о результатах реализации ведомственной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы.

7.4. Комитет по экономической политике:

7.4.1. Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводную информацию об исполнении ведомственных целевых программ за истекший период, и передает информацию главе администрации Березовского района.

7.4.2. Ежегодно, в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, готовит и предоставляет главе администрации Березовского района сводную информацию о ходе реализации ведомственных целевых программ и исполнении финансовых средств за отчетный год с оценкой их результативности.

Срок предоставления главе администрации Березовского района сводной информации о ходе реализации ведомственных целевых программ принятых до 31.12.2013 года,  с оценкой их результативности установить 01 апреля 2014 года.

(пункт 7.4.2 в ред. постановления от 04.03.2014 № 247)

7.4.3. Направляет для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район в сети интернет (www.berezovo.ru) информации о результатах реализации ведомственных целевых программ, не реже одного раза в год.

Приложение 1

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Березовского района

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

| Наименование ведомственной целевой программы |  |
| --- | --- |
| Субъект бюджетного планирования – исполнитель ведомственной целевой программы |  |
| Цель ведомственной целевой программы |  |
| Задачи ведомственной целевой программы |  |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы |  |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации ведомственной целевой программы |  |
| Целевые показатели непосредственных и конечных результатов |  |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Березовского района

Целевые показатели ведомственной целевой программы

| № п/п | Наименование целевых показателей и (или) индикаторов | Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора на начало реализации программы | Значения целевого показателя и (или) индикатора * по годам |  |  | Значение целевого показателя и (или) индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных целевых программ

Березовского района

ПЕРЕЧНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Субъект бюджетного планирования - исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | 20___г. | 20___г. | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | (наименование мероприятия) |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансирование |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансирование |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.1. | (наименование мероприятия) |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансирование |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансирование |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансирование |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Березовского района

Заявка

на выделение ассигнований из бюджета Березовского района

для финансирования ведомственной целевой программы

на 20___ - 20___ годы

Наименование программы и срок ее реализации________________________________

Субъект бюджетного планирования программы_________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём финансирования по программе | 20 ____г | 20 ____г | 20 ____г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |

Субъект бюджетного планирования программы     ___________________ ____________

(Ф.И.О.)                    (подпись)

Должностное лицо, ответственное ________________ __________   _____________

за составление формы                        (должность)              (Ф.И.О.)         (подпись)

Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных целевых программ

Березовского района

Отчет *

о ходе реализации ведомственной целевой программы

за 20___ год

(отчетный период)

_______________________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы и срок ее реализации)

________________________________________________

(субъект бюджетного планирования целевой программы)

тыс. руб

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовый целевой показатель | Отчетный период реализации программы |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на ___ год | Факт за ____ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 |
|  | .. |  |  |  |  |  |

Руководитель  _____________________   _______________

(Ф.И.О.)                            (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                         _______________                  ______________          _________________

(должность)                           (Ф.И.О.)                         (подпись)

___________________________________

*заполняется нарастающим итогом

Приложение 6

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных целевых программ

Березовского района

Отчет *

о ходе реализации ведомственной целевой программы

с_________________по _________________20___ год

_______________________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы и срок ее реализации)

___________________________________________________________________

(субъект бюджетного планирования ведомственной  целевой программы)

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Предусмотрено средств бюджетом | Фактически профинансировано по программе | Кассовые расходы за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 1. | мероприятие программы | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Окружной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |
| 2. | мероприятие программы |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Окружной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |

Руководитель  _____________________      _______________

(Ф.И.О.)                           (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                         _______________      ______________             _____________

(должность)                   (Ф.И.О.)                         (подпись)

_____________________________

*заполняется нарастающим итогом

Приложение 7

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных целевых программ

Березовского района

Информация*

по финансированию и кассовому исполнению ведомственных целевых программы

с_________________по _________________20___ год

тыс. рублей

| Наименование ведомственной целевой программы | Источники финансирования | Остатки средств предыдущих периодов (на 1 января текущего года) | Остатки средств предыдущих периодов (на отчетную дату) | на (отчетную дату) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | профинансировано | исполнение |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений |  |  |  |  |
| Всего по программам |  |  |  |  |  |

_________________________________

*информация предоставляется нарастающим итогом

Приложение 3 к постановлению

администрации Березовского района

от 09.10.2013 года № 1463

(в ред. от 30.01.2015 № 144)

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

- Раздел 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в целях контроля, прогноза реализации муниципальной программы и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальной  программы и расходования бюджетных средств.

1.2. Оценка проводится комитетом по экономической политике ежегодно по итогам реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, в течение всего периода реализации муниципальной программы.

- Раздел 2. Порядок оценки эффективности

реализации муниципальной  программы

2.1. Оценка проводится комитетом до 10 апреля года, следующего за отчетным, на основании информации, представленной ответственным исполнителем муниципальной  программы  в соответствии с настоящим Порядком. При осуществлении оценки, комитет по экономической политике руководствуется критериями и методикой ежегодной оценки эффективности муниципальной  программы Березовского района, согласно приложению к настоящему Порядку.

- Раздел 3. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной  программы

3.1. По результатам оценки комитет по экономической политике формирует оценочную таблицу. Оценочная таблица направляется ответственному исполнителю муниципальной  программы.

Результаты оценки используются для оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности структурных подразделений администрации Березовского района.

3.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы оформляется в виде заключения об эффективности реализации муниципальной  программы.

В срок, не позднее 1 мая следующего года, заключение об эффективности реализации действующих программ направляется в постоянную комиссию по реализации программ социально-экономического развития Березовского района, утвержденную распоряжением администрации Березовского района (далее - Комиссия).

3.3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы, ежегодно, Комиссией принимается решение, начиная с очередного финансового года, о дальнейшем финансировании муниципальной  программы или о сокращении бюджетных ассигнований, а также о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы или о досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение

к Порядку проведения

и критериям ежегодной оценки

эффективности реализации муниципальной

программы Березовского района

КРИТЕРИИ

И МЕТОДИКА ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

1. Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi  х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

2. Критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной  программы, их весовые коэффициенты и балльная оценка представлена в таблице:

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития Березовского района до 2030 года | 0,1 | муниципальная программа полностью соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития Березовского района. Муниципальная программа решает одну из наиболее острых проблем, указанных в стратегии Березовского района | 10 |
|  |  |  | проблемная область муниципальной программы не соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития Березовского района | 0 |
| 2. | отношение общего фактического объема средств освоенных в рамках муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,20 | средства освоены более 95% | 10 |
|  |  |  | средства освоены от 90% до 95% | 6 |
|  |  |  | средства освоены от 80% до 90% | 3 |
|  |  |  | средства освоены менее 80% | 0 |
| 3. | уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,20 | плановое значение показателей выполнено более чем на 95% | 10 |
|  |  |  | плановое значение показателей выполнено на 75-95%. Приведено аргументированное обоснование зависимости недостигнутых показателей от недостаточного объема финансирования муниципальной программы; | 8 |
|  |  |  | плановое значение показателей выполнено на 75-95%. | 5 |
|  |  |  | плановое значение показателей выполнено менее чем на 75% | 0 |
| 4. | актуальность показателей реализации муниципальной программы | 0,10 | Показатели точно и непосредственно отражают динамику изменений в проблемной области, вызванных реализацией мероприятий муниципальной программы, и в полной мере позволяют оценить ход реализации муниципальной программы | 10 |
|  |  |  | Представленные показатели недостаточно отражают результаты муниципальной программы. На показатели сильно влияют факторы не связанные с реализацией программных мероприятий | 5 |
|  |  |  | Представленные показатели не согласуются с результатами муниципальной программы и не могут использоваться для оценки эффективности ее реализации | 0 |
| 5. | степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,20 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | более 95% | 10 |
|  |  |  | более 80% | 6 |
|  |  |  | менее 80% | 2 |
|  |  |  | менее 60% | 0 |
| 6. | объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
|  |  |  | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 8 |
|  |  |  | дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 7 | качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
|  |  |  | информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
|  |  |  | информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 0 |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной  программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | обеспечение необходимого уровня финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение уровня финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение муниципальной программы либо проведения доработки муниципальной программы |

Приложение 1 к постановлению

администрации Березовского района

от 04.03.2014 № 247

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

- Раздел 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации целевой программы (далее - оценка) осуществляется в целях определения эффективности реализации целевой программы и расходования бюджетных средств.

1.2. Оценка проводится комитетом по экономической политике по итогам реализации целевой программы за 2013 год и в целом за весь период реализации целевой программы.

- Раздел 2. Порядок оценки эффективности

реализации целевой программы

2.1. Оценка проводится комитетом,  на основании информации, представленной координатором целевой программы. При осуществлении оценки комитет по экономической политике руководствуется критериями и методикой ежегодной оценки эффективности целевой программы Березовского района согласно таблице 1 настоящего Порядка.

- Раздел 3. Результаты оценки эффективности

реализации целевой программы

3.1. По результатам оценки комитет по экономической политике формирует оценочную таблицу. Оценочная таблица направляется координатору целевой программы.

Результаты оценки используются для оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности структурных подразделений администрации района.

3.2. Оценка эффективности реализации целевой программы оформляется в виде заключения об эффективности реализации целевой программы.

3.3. В срок до 01 апреля 2014 года,  комитет по экономической политике, готовит и предоставляет главе администрации Березовского района сводную информацию о ходе реализации целевых программ и исполнении финансовых средств за 2013 год и за весь период реализации целевых программ.

3.4. Комитет по экономической политике направляет для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район в сети интернет (www.berezovo.ru) информацию о результатах реализации целевых программ за 2013год и за весь период реализации.

- Таблица1

к Порядку проведения

и критериям ежегодной оценки

эффективности реализации целевой и

программы Березовского района

КРИТЕРИИ

И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

1. Оценка  эффективности реализации целевой программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi  х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная целевой программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

2. Критерии ежегодной оценки эффективности реализации целевой программы, их весовые коэффициенты и балльная оценка представлена в таблице:

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие целей целевой программы приоритетным, стратегическим направлениям, целям социально-экономического развития Березовского района | 0,1 | полностью соответствует приоритетным, стратегическим направлениям, целям социально-экономического развития Березовского района. Целевая программа решает одну из наиболее острых проблем, указанных в стратегических документа | 10 |
|  |  |  | не соответствует приоритетным, стратегическим направлениям, целям социально-экономического развития Березовского района | 0 |
| 2. | Достаточность комплекса мероприятий целевой программы для достижения ее целей | 0,1 | комплекс мероприятий целевой программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей с точки зрения: а) охвата проблемной области мероприятиями программы; б) эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена программа; в) соответствия сроков реализации мероприятий и этапов программы | 10 |
|  |  |  | комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей и соответствует как минимум двум из приведенных ниже характеристик: а) охвата проблемной области мероприятиями программы; б) эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена программа; в) соответствия сроков реализации мероприятий и этапов программы | 6 |
|  |  |  | комплекс мероприятий частично обеспечивает достижение поставленных целей и соответствует как минимум одному из приведенных ниже характеристик: а) охвата проблемной области мероприятиями программы; б) эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена программа; в) соответствия сроков реализации мероприятий и этапов программы | 3 |
|  |  |  | комплекс мероприятий ЦП не обеспечивает достижение поставленных целей | 0 |
| 3. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатором целевой программы отчета о ходе реализации целевой программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
|  |  |  | информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения целевой программы | 5 |
|  |  |  | информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в целевой программе | 0 |
| 4. | Освоение средств бюджета района | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
|  |  |  | средства освоены от 90% до 95% | 6 |
|  |  |  | средства освоены от 80% до 90% | 3 |
|  |  |  | средства освоены менее 80% | 0 |
| 5. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов целевой программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в целевой программе или выше предусмотренных целевой программой | 10 |
|  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных целевой программой; | 6 |
|  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют целевой программой | 3 |
|  |  |  | достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 6. | Степень выполнения мероприятий целевой программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | более 95% | 10 |
|  |  |  | от 80% до 90% | 6 |
|  |  |  | от 60% до 80% | 2 |
|  |  |  | менее 60% | 0 |
| 7. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования целевой программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
|  |  |  | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
|  |  |  | дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |

3. По результатам  оценки эффективности реализации целевой программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации целевой программы |
| --- | --- |
| R >= 8 | эффективная целевая программа |
| 5 <= R < 8 | умеренно эффективная целевая программа |
| 3 <= R < 5 | малоэффективная целевая программа |
| R < 3 | неэффективная целевая программа |