АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2011				         		        				№1047

пгт.Березово

О плане мероприятий по реализации II этапа (2011-2012гг) «Программы социально-экономического развития Березовского района                    на 2009-2013 годы»

Во исполнение решения Думы Березовского района от 03 октября             2008 года №325 «О программе социально-экономического развития Березовского района на 2009-2013 годы»:

1. Утвердить план мероприятий по реализации II этапа (2011-2012 гг) «Программы социально-экономического развития Березовского района                    на 2009-2013 годы» (прилагается).

2. Комитету по экономической политике администрации Березовского района, по итогам полугодия и года представлять в Думу района информацию об исполнении плана мероприятий по реализации II этапа «Программы социально-экономического развития Березовского района                 на 2009-2013 годы».

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Жизнь Югры».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по финансам и экономике, председателя комитета по финансам администрации Березовского района Граф О.И.

Глава администрации района                                                           Е.И. Кузнецов

Приложение к постановлению

администрации Березовского района

от 18.07.2011   №1047

### ПЛАН

мероприятий по реализации II этапа (2011-2012гг)

Программы социально-экономического развития

Березовского района на 2009-2013 годы

| № задачи программных мероприятий | Мероприятия | Содержание | Вид документа | Сроки исполнения |  | Исполнители | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача обеспечения занятости трудоспособного населения и повышение эффективности районной экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Развитие национальных сел и общин | О развитии заготовительного пункта с.Сосьва (до 2013 г.) | Постановление главы района | 2011-2012 гг |  | Комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии, УКСиР | Председатель комитета по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии, УКСиР |
| 4. Задача раскрепощения потенциала собственности района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Новые нормы и правила для эффективного управления муниципальной собственностью | Концепция эффективного управления муниципальной собственностью в районе | Решение Думы района |  | II Квартал 2012 г | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Заместитель главы администрации района по финансам и экономике, председатель комитета по финансам |
| 4.3. | Повышение эффективности использования муниципального коммунального хозяйства | Реконструкция сетей электроснабжения в пгт. Игрим I этап. Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим (ПИР). Реконструкция сетей электроснабжения в пгт.Игрим II этап. (ПИР) | Целевая программа Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2011-2015 годы: подпрограмма 2 -софинансирование муниципальных программ реконструкции внутрипоселковых электрических сетей населённых пунктов Березовского района |  | 2011- 2012 годы | УКСиР, УЖКХ | Первый заместитель главы администрации района |
|  |  | Установка ВОС в с. Теги (ПИР) Строительство магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной (закольцовка) № 2, 5, 1 в пгт.Игрим (ПИР) | Целевая программа: «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы |  | 2011- 2012 годы | УКСиР, УЖКХ | Первый заместитель главы администрации района |
|  |  | Установка ВОС в с.Няксимволь | Целевая программа «Модернизация в реформировании жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы» |  | 2011- 2012 годы | УКСиР | Начальник УКСиР |
| 5. Задача формирования новой финансово-бюджетной и инвестиционной политики района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Укрепление доходных источников районного бюджета | Корректировка ставки арендной платы за земельные участки | Решение Думы района | II квартал 2011 |  | Комитет по земельным ресурсам | Первый заместитель главы администрации района |
| 6. Задача превращения социальных услуг в позитивный фактор экономического развития района и повышения уровня их доступности для жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Превращение образовательных услуг в фактор устойчивого развития района | Строительство детского сада п.Приполярный | Окружная программа «Новая школа Югры» | 2011 г |  | Комитет образования, УКСиР | Начальник УКСиР |
|  |  | Строительство интерната-детского сада п.Сосьва | Окружная программа «Новая школа Югры» | 2012 г |  | Комитет образования, УКСиР | Начальник УКСиР |
|  |  | Строительство комплекса (школа - сельский дом культуры) п. Хулимсунт | Окружная программа «Новая школа Югры» | 2012 г |  | Комитет образования, УКСиР | Начальник УКСиР |
|  |  | Реконструкция средней школы п. Светлый. | Окружная программа «Новая школа Югры» | 2012 г |  | Комитет образования, УКСиР | Начальник УКСиР |
|  |  | Строительство средней школы п.Приполярный | Окружная программа «Новая школа Югры» | 2012 г |  | Комитет образования, УКСиР | Начальник УКСиР |
|  |  | Реконструкция здания школы под детский сад в п.Ванзетур на 40 мест | Окружная программа «Новая школа Югры» | 2011-2012 гг |  | УКСиР | Начальник УКСиР |
|  |  | Реконструкция здания школы под детский сад в с.Няксимволь на 35 мест | Окружная программа «Новая школа Югры» | 2011-2012 гг |  | УКСиР | Начальник УКСиР |
| 6.3. | Увеличение доступности и качества медицинских услуг | Иммунизация населения против инфекционных заболеваний | План мероприятий учреждений здравоохранения | 2011-2012 гг |  | МУЗ Березовская Центральная районная больница | Главный врач МУЗ Березовской ЦРБ, Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  |  | Диспансеризация населения | План мероприятий учреждений здравоохранения | 2011-2012 гг |  | МУЗ Березовская Центральная районная больница | Главный врач МУЗ Березовской ЦРБ, Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  |  | Формирование приоритетов здорового образа жизни среди населения | План мероприятий учреждений здравоохранения | 2011-2012 гг |  | МУЗ Березовская Центральная районная больница | Главный врач МУЗ Березовской ЦРБ, Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
| 6.4. | Борьба с алкоголизмом – реализация программ профилактики с опорой на социальный капитал местного сообщества | Повышение квалификации педагогических работников по профилактической работе с детьми и их родителями | Окружная программа «Новая школа Югры» | I кв.2012 г |  | Комитет образования | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  |  | Рассмотрение вопросов по профилактике и борьбе с алкоголизмом на заседаниях координационного совета по демографии и семейной политике | Реализация постановления администрации района «Об утверждении комплексного плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Берёзовского района на период до 2015 года» на 2011 год | 2011 г |  | Отдел по труду и социальным вопросам, МУЗ Березовская ЦРБ, Главы городских и сельских поселений района | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  |  | Обучение школьных психологов, преподавателей по вопросам детской суицидологии. В рамках школьного предмета «Основы безопасности жизни» организация спецкурса по профилактике самоубийств среди подростков. | Реализация постановления администрации района от 18.11.2009г 1183 «О Комплексном Плане профилактической деятельности суицидального поведения» на 2011 г. | 2011 г |  | Отдел по труду и социальным вопросам, Комитет образования, МУЗ Березовская ЦРБ, Главы городских и сельских поселений района | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
| 6.5. | Повышение эффективности системы социальной защиты | Внедрение электронных технологий в процесс доставки услуг социальной защиты | Закон ФЗ от 27.07.10 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 2011-2012 гг |  | Управление социальной защиты населения, Управление по информационным ресурсам, защите информации и связи | Начальник управления социальной защиты населения |
|  |  | Строительство дома для одиноких престарелых граждан пгт.Березово (до 2013 г.) | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 19.10.10 № 262-п | 2012 гг |  | УКСиР, Управление социальной защиты населения | Начальник УКСиР, Начальник управления социальной защиты населения |
|  |  | Строительство спального корпуса, перехода между корпусами центра социальной помощи семье и детям «Росток», пгт.Игрим | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 19.10.10 № 262-п | 2011-2012 гг |  | УКСиР, Управление социальной защиты населения | Начальник УКСиР, Начальник управления социальной защиты населения |
| 6.6. | Развитие услуг физкультуры и спорта | Поддержка национальных видов спорта | Календарный план, Районная программа «Развитие физической культуры и спорта на 2011 – 2013 г.г.» | 2011-2012 гг |  | Комитет по молодежной политике, туризму и спорту | Председатель комитета по молодежной политике, туризму и спорту, |
|  |  | Введение в эксплуатацию крытого хоккейного корта в пгт.Игрим | Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 – 2015 г.г.» | IV кв. 2011 г |  | УКСиР | Начальник УКСиР |
| 6.7. | Развитие услуг культуры. Сохранение историко-культурного наследия, восстановление памятников архитектуры | Подготовка проекта целевой программы «Культура Берёзовского района» на 2011-2015 гг., проведение в рамках программы ремонтно-реставрационных работ на объектах архитектуры пгт.Берёзово | Проект постановления администрации района | 2011 гг |  | Комитет по культуре и кино | Председатель комитета по культуре и кино |
|  |  | Строительство муниципальных учреждений культуры - образовательно-культурный комплекс c.Теги | Целевая программа Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Культура Югры на 2011-2013 и на период до 2015г» | 2011- 2012 гг |  | УКСиР, Комитет по культуре и кино | Начальник УКСиР, Председатель комитета по культуре и кино |
| 7. Задача усиления внутренней связности и новой организации пространства района |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проекты транспортного обустройства | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Целевая программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы» (Подпрограмма «Автомобильные дороги») | 2011-201гг |  | УКСиР | Начальник УКСиР |
|  |  | Ремонт автомобильных дорог в пгт.Березово, Игрим | Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Березовского района» | 2011-2012 гг |  | УКСиР | Начальник УКСиР |
| 7.3. | Охрана окружающей среды | Полигон утилизации твердых бытовых отходов в п.Приполярный | Целевая программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы» | 2012 гг |  | УКСиР | Начальник УКСиР |
|  |  | Полигон утилизации твердых бытовых отходов в д. Хулимсунт | Целевая программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы» | 2012 гг |  | УКСиР | Начальник УКСиР |
|  |  | Полигон утилизации твердых бытовых отходов в п. Игрим | Целевая программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы» | 2012 гг |  | УКСиР | Начальник УКСиР |
| 8. Задача инновационной модернизации районной экономики (мегапроект «УП-УП» и другие стыковые проекты западной части района) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Новые проекты в горноуральской части района – в рамках реализации мегапроекта Урал-Промышленный - Урал-Полярный |  |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение в хозяйственное использование объектов минерально-сырьевой базы | Завершение геологоразведочных работ Северо-Сосьвинского и Вольинского медно-цинковых месторождений |  | 2011-2012 г.г. |  | Комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии | Председатель комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии |
|  |  | Завершение геологоразведочных работ Охтлямского железорудного месторождения п.Приполярный |  | 2011-2012 г.г. |  | Комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии | Председатель комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии |
|  | Использование лесных ресурсов | Лесоперераба-тывающий домостроительный комплекс п.Саранпауль. | Мероприятия по внедрению новых технологий в деревянном домостроении | 2012 г. |  | Комитет по вопросам МНС, природопользо-ванию, сельскому хозяйству, и экологии | Председатель комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии |
|  |  | Создание биотехнологических переделов на базе недревесных ресурсов леса п. Саранпауль. | Соглашение о внедрении новых технологий в сфере переработки природных ресурсов | 2011-2012 г.г. |  | Комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии | Председатель комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии |
|  | Организация производства строительных материалов | Введение в эксплуатацию месторождений «Полья – 1», Полья-2» для производства сертифициорованного щебня | Соцально-экономические соглашения с предприятиями | 2011-2012 г.г. |  | Комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии | Председатель комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии |
|  | Освоение месторождений газа | Введение в эксплуатацию Сысконсыньинского месторождения природного газа, ЗАО «Евротек» | Соцально-экономические соглашения с предприятиями | 2011-2012 г.г. |  | Комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии | Председатель комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии |
|  |  | Введение в эксплуатацию Шухтунгорского и Озерного местрождений, компания «Нафтагаздобыча». |  |  |  | Комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии | Председатель комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии |
|  |  | Введение в эксплуатацию Горного месторождения, ОАО «Сосьвапромгеология» |  |  |  | Комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии | Председатель комитет по вопросам МНС, природопользованию, сельскому хозяйству, и экологии |