- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2015							                                     № 1251

пгт. Березово

О реорганизации муниципальных

учреждений Березовского района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьями  57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», главой V Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  решением Думы  Березовского района от 22.12.2010  № 691 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений и предприятий, утверждения уставов и внесения в них изменений, а также об участии муниципального района в хозяйственных обществах», в целях повышения социально-экономической эффективности образовательной системы Березовского района:

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга» в качестве структурного подразделения образовательной организации в срок до 01.12.2015 года.

2.Установить, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» является правопреемником прав и обязанностей муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга».

3. Наименование реорганизованного учреждения после завершения процесса реорганизации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка».

4. Установить, что администрация Березовского района  является учредителем  реорганизуемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка».

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» сохраняет основные цели деятельности.

6. Утвердить план мероприятий по реорганизации МКДОУ детский сад «Радуга» путем присоединения к МБДОУ детский сад «Березка» в качестве структурного подразделения согласно приложению к настоящему постановлению.

7.Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Радуга» (Н.П.Вахрушева):

7.1. Подготовить и представить на утверждение в Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района передаточный акт;

7.2. Закрыть лицевые счета в Комитете по финансам администрации Березовского района;

7.3. Письменно уведомить кредиторов учреждения о реорганизации МКДОУ детский сад «Радуга» путем присоединения к МБДОУ детский сад «Березка»;

7.4. Предупредить в установленном порядке работников учреждения об изменениях существенных условий трудового договора.

8. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Березка» (С.В. Локотилова):

8.1. Предложить работникам МКДОУ детский сад «Радуга» продолжить на основании статьи 75 Трудового Кодекса Российской Федерации трудовые отношения с реорганизованным учреждением.

8.2. Осуществить перевод воспитанников МКДОУ детский сад «Радуга» в установленном порядке в реорганизованное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»;

8.3. Внести изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка», обеспечив преемственность образовательных и воспитательных программ присоединяемого образовательного учреждения, сохранность контингента и количество групп присоединяемого образовательного учреждения;

8.4. Внести изменения в штатное расписание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка»;

8.5. Разработать Положение о структурном подразделении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад «Березка»;

8.6.В установленном порядке представить в регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации юридических лиц.

8.7.От имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц разместить объявления о реорганизации в журнале «Вестник  государственной регистрации» дважды с периодичностью один раз в месяц.

8.8.Осуществить юридически  значимые  действия, необходимые  для государственной регистрации реорганизации.

9.Комитету образования администрации Березовского района (Н.В.Прожога):

- 9.1.Предупредить заведующего МКДОУ детский сад «Радуга», заведующего МБДОУ детский сад «Березка» в установленном порядке об изменение определенных  сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда;

- 9.2.Провести мероприятия по реорганизации муниципальных образовательных учреждений в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления.

- 9.3. При формировании проекта бюджета учесть изменения, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

- 9.4. Обеспечить формирование и утверждение муниципального задания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» на 2016-2018 годы в связи с реорганизацией.

10.Комитету по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района (Е.В.Костров):

10.1.Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности с момента государственной регистрации реорганизации учреждений;

10.2. Заключить договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБДОУ детский сад «Березка» согласно передаточному акту;

10.3. Ранее заключенные договоры с МБДОУ детский сад «Березка» и МКДОУ детский сад «Радуга» о передаче муниципального имущества в оперативное управление расторгнуть в соответствии с действующим законодательством.

11.Комитету по финансам  администрации Березовского района (О.И.Граф) осуществлять финансовое обеспечение реорганизованного учреждения в установленном порядке.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры».

13.Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района.

14.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

15.Возложить обязанность по координации и регулированию мероприятий, связанных с реорганизацией муниципальных учреждений Березовского района на Комитет образования администрации Березовского района (Н.В.Прожога).

16. Контроль  за выполнением  настоящего  постановления  возложить на первого заместителя главы администрации Березовского района по социальным вопросам Чечеткину И.В.

Глава администрации района                                                          С.В. Кравченко

Приложение к постановлению

администрации  Березовского района

от 14.10.2015  № 1251

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения детский сад «Березка» путем присоединения  к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга» в качестве структурного подразделения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Письменное уведомление руководителя МКДОУ детский сад «Радуга», руководителя МБДОУ детский сад «Березка» об изменении существенных условий трудового договора | Председатель Комитета образования Прожога Н.А. | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Уведомление налоговых органов, фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения МКДОУ детский сад «Радуга» к МБДОУ детский сад «Березка» в качестве структурного подразделения | Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. | В течение 2-х рабочих дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Уведомление сотрудников МКДОУ детский сад «Радуга» об изменении существенных условий трудового договора. | Заведующая МКДОУ Вахрушева Н.П. | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Внесение изменений в Устав МБДОУ детский сад «Березка» | Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Утверждение нового штатного расписания МБДОУ детский сад «Березка» | Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Перевод сотрудников МКДОУ детский сад «Радуга» в МБДОУ детский сад «Березка» | Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. | до 29.12.2015 |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МКДОУ детский сад «Радуга», оформление инвентаризационных описей основных средств, малоценных предметов, особо ценного имущества, дебиторской и кредиторской задолженности | Заведующая МКДОУ Вахрушева Н.П. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | В течение 10-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Письменное уведомление кредиторов МКДОУ детский сад «Радуга» о реорганизации | Заведующая МКДОУ Вахрушева Н.П. | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Проведение сверки задолженности МКДОУ детский сад «Радуга» перед кредиторами | Заведующая МКДОУ Вахрушева Н.П. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | В течение 10-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Подготовка бухгалтерского баланса МКДОУ детский сад «Радуга» и передаточного акта | Заведующая МКДОУ Вахрушева Н.П. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Передача муниципального имущества МКДОУ детский сад «Радуга» в казну муниципального образования Березовский район с последующей передачей его МБДОУ детский сад «Березка». Подготовка соответствующих проектов распорядительных актов. | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом (Костров Е.В.) Заведующая МКДОУ Вахрушева Н.П. Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | до 29.12.2015 |
|  | Проведение государственной регистрации права оперативного управления МБДОУ детский сад «Березка» | Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. | до 29.12.2015 |
|  | Проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы МБДОУ детский сад «Березка» | Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. | до 29.12.2015 |
|  | Подготовка документов, необходимых для исключения МКДОУ детский сад «Радуга» из Единого государственного реестра юридических лиц | Заведующая МКДОУ Вахрушева Н.П. | до 29.12.2015 |
|  | Осуществление перевода детей в реорганизуемое учреждение | Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. | до 29.12.2015 |
|  | Уничтожение печатей МКДОУ детский сад «Радуга» с обязательным составлением акта | Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. | до 29.12.2015 |
|  | Закрытие лицевого счета МКДОУ детский сад «Радуга» | Заведующая МКДОУ Вахрушева Н.П. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | до 29.12.2015 |
|  | Подача сообщения о закрытии лицевого счета МКДОУ детский сад «Радуга» в ИФНС | Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | Сообщение подаётся в течение 10 дней с момента закрытия счёта |
|  | Разработка Положения о структурном подразделении МБДОУ детский сад «Березка» | Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Размещение от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц объявления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Заведующая МБДОУ Локотилова С.В. | Дважды с периодичностью один раз месяц, первое размещение не позднее 10-ти дней с даты вступления постановления в силу |