ПРИЛОЖЕНИЕ

к целевой программе Березовского района

«Централизованное электроснабжение населённых

пунктов Березовского района на 2011 - 2013 годы и на

перспективу до 2015 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий целевой программы

Березовского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) | | | | | | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. **I. Цель Программы: Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населенных пунктах Березовского района** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей, повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии.** | | | | | | | | | | | |
| 1. Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры» (СМР) | **всего** | 9 321,1 | 0 | 957,9 | 8 363,2 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2012 года | Начать проведение строительно – монтажных работ |
| бюджет автономного округа | 8 855,0 | 0 | 910,0 | 7 945,0 | 0 | 0 |
| бюджет  района | 466,1 | 0 | 47,9 | 418,2 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | | «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры» (ПИР) | **всего** | 942,915 | 0 | 942,915 | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2012 года | Завершить проектно-изыскательские работы |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет  района | 942,915 | 0 | 942,915 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | | «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап»  в том числе: | **всего** | 10 793,  156 | 1 044,  056 | 9 749,1 | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2012 года | Устройство линий 0,38 кВ – 2,59 км.; устройство линий 6 кВ – 0,288 км.; устройство вводов 0,38 кВ – 59 шт.; устройство железобетонных опор ВЛ 6 кВ – 4 шт.; устройство трансфор-маторных подстанций: ТП-250 – 1 шт, ТП-400 – 2 шт. |
| бюджет автономного округа | 9 090,0 | 0 | 9 090,0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет  района | 1 703, 156 | 1 044,  056 | 659,1 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | 494,302 | 494,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | Второй квартал 2011 года | Завершить инженерные изыскания |
| бюджет  района | 494,302 | 494,302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2011 года | Завершить корректировку проектно-сметной документации |
| бюджет  района | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | 19,254 | 19,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | Второй квартал 2011 года | Получение санитарно-эпидемиоло-гической экспертизы земельного участка |
| бюджет  района | 19,254 | 19,254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Проведение межевых работ земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2011 года | Завершить межевые работы земельного участка |
| бюджет  района | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Проведение государственной экспертизы проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | 312,5 | 312,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2011 года |  |
| бюджет  района | 312,5 | 312,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2011 года |  |
| бюджет  района | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | | «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры II этап» (СМР) | **всего** | 2 163,2 | 0 | 0 | 2 163,2 | 0 | 0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 2 055,0 | 0 | 0 | 2 055,0 | 0 | 0 |
| бюджет  района | 108,2 | 0 | 0 | 108,2 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | | «Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения в д. Ломбовож, Кимкъясуй, Дёмино Березовского района, ХМАО-Югры» (СМР) | **всего** | 102 105,  3 | 0 | 0 | 0 | 102 105,  3 | 0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 97 000,  0 | 0 | 0 | 0 | 97 000,  0 | 0 |
| бюджет  района | 5 105,3 | 0 | 0 | 0 | 5 105,3 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Задаче 1: | | | **всего** | 125 325, 671 | 1 044, 056 | 11 649, 915 | 10 526, 4 | 102 105,  3 | 0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 117 000, 0 | 0 | 10 000,  0 | 10 000, 0 | 97 000,  0 | 0 |
| бюджет  района | 8 325, 671 | 1 044, 056 | 1 649,  915 | 526,4 | 5 105,3 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 2. Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы** | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии | **всего** | 439 729, 2 | 287 275, 2 | 152 454,  0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 433 856, 4 | 284 402, 4 | 149 454, 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет  района | 5 872,8 | 2 872, 8 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Задаче 2: | | | **всего** | 439 729, 2 | 287 275, 2 | 152 454,  0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 433 856, 4 | 284 402, 4 | 149 454, 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет  района | 5 872,8 | 2 872, 8 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе: | | **всего** | 565 054, 871 | 288 319, 256 | 164 103, 915 | 10 526, 4 | 102 105,  3 | 0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 550 856, 4 | 284 402, 4 | 159 454, 0 | 10 000, 0 | 97 000,  0 | 0 |
| бюджет  района | 14 198, 471 | 3 916, 856 | 4 649, 915 | 526,4 | 5 105,3 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |