ПРИЛОЖЕНИЕ

к целевой программе Березовского района

«Централизованное электроснабжение населённых

пунктов Березовского района на 2011 - 2013 годы и на

перспективу до 2015 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий целевой программы

Березовского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | | | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) | | | | | | Срок выполнения | Ожидаемые результаты | |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. **I. Цель Программы: Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населенных пунктах Березовского района** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей, повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры» | **всего** | | 12 632,0 | 0 | 0 | 0 | 12 632,0 | 0 | Четвёртый квартал 2012года | | Завершить реконструкцию сетей |
| бюджет автономного округа | | 12 000,0 | 0 | 0 | 0 | 12 000,0 | 0 |
| бюджет  района | | 632,0 | 0 | 0 | 0 | 632,0 | 0 |
| 1.1.2 | | «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап»  **в том числе**: | **всего** | | 1 293,0 | 1 044,0 | 249,0 | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2012года | | Устройство линий 0,38 кВ- 2,59 км;  Устойство линий 6 кВ -0,288 км; устройство вводов 0,38 кВ – 59 штук, устройство железобетонных опор ВЛ 6 кВ- 4 шт.,устройство трансформаторных подстанций:  ТП-250 -1 шт. ТП – 400- 2 шт. |
| бюджет автономного округа | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет  района | | 1 293,0 | 1 044,0 | 249,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | | 494,3 | 494,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Второй квартал 2011 года | | Завершить инженерные изыскания |
| бюджет  района | | 494,3 | 494,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | | 124,7 | 99,0 | 25,7 | 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2011 года | | Завершить корректировку проектно-сметной документации |
| бюджет  района | | 124,7 | 99,0 | 25,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Второй квартал 2011 года | | Получение санитарно-эпидемиоло-гической экспертизы земельного участка |
| бюджет  района | | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Проведение межевых работ земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2011 года | | Завершить межевые работы земельного участка |
| бюджет  района | | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Проведение государственной экспертизы проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | | 312,5 | 312,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2011 года | |  |
| бюджет  района | | 312,5 | 312,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | **всего** | | 20,0 | 20,0 |  | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2011 года | |  |
| бюджет  района | | 20,0 | 20,0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | | «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры II этап» (СМР) | **всего** | | 33 158,0 | 0 | 0 | 0 | 33 158,0 | 0 |  | | Определяется обоснованием инвестиций |
| бюджет автономного округа | | 31500,0 | 0 | 0 | 0 | 31500,0 | 0 |
| бюджет  района | | 1658,0 | 0 | 0 | 0 | 1658,0 | 0 |
| 1.1.4 | | Реконструкция сетей электроснабжения с. Саранпауль | **всего** | | 47 368,0 | 0 | 0 | 0 | 47 368,0 | 0 | Четвертый  квартал 2014 года | | Определяется обоснованием инвестиций |
| бюджет автономного округа | | 45000,0 | 0 | 0 | 0 | 45000,0 | 0 |
| бюджет  района | | 2 368,0 | 0 | 0 | 0 | 2 368,0 | 0 |
| 1.1.5 | | Реконструкция сетей электроснабжения с.Светлый | **всего** | | 35 789,0 | 0 | 0 | 0 | 35 789,0 | 0 | Четвертый  квартал 2014 года | | Определяется обоснованием инвестиций |
| бюджет автономного округа | | 34 000,0 | 0 | 0 | 0 | 34 000,0 | 0 |
| бюджет  района | | 1 789,0 | 0 | 0 | 0 | 1 789,0 | 0 |
| 1.1.6 | | Реконструкция сетей электроснабжения д. Пугоры, с. Теги, д. Шайтанка, д. Анеево | **всего** | | 82 105,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 105,0 | Четвертый  квартал 2015года | | Определяется обоснованием инвестиций |
| бюджет автономного округа | | 78 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000,0 |
| бюджет  района | | 4 105,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 105,0 |
| **Итого по Задаче 1:** | | | **всего** | | 212 345,0 | 1 044,0 | 249,0 | 0 | 128947,0 | 82 105,0 |  | |  |
| бюджет автономного округа | | 200 500,0 | 0 | 0 | 0 | 122500,0 | 78 000,0 |
| бюджет  района | | 11 845,0 | 1044,0 | 249,0 | 0 | 6447,0 | 4 105,0 |
| **Задача 2. Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии | | **всего** | 748 154,6 | 287 275, 2 | 384 090,4 | 76 789,0 | 0 | 0 |  |  | |
| бюджет автономного округа | 741 372,2 | 284 402, 4 | 381 180,8 | 75 789,0 | 0 | 0 |
| бюджет  района | 6 782,4 | 2 872, 8 | 2909,6 | 1000,0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 2:** | | | | **всего** | 748 154,6 | 287 275, 2 | 384 090,4 | 76 789,0 | 0 | 0 |  |  | |
| бюджет автономного округа | 741 372,2 | 284 402, 4 | 381 180,8 | 75 789,0 | 0 | 0 |
| бюджет  района | 6 782,4 | 2 872, 8 | 2909,6 | 1000,0 | 0 | 0 |
| **Всего по программе:** | | | | **всего** | **960 499,6** | **288 319,2** | **384 339,4** | **76 789,0** | **128947,0** | **82 105,0** |  |  | |
| бюджет автономного округа | **941 872,2** | **284 402, 4** | **381 180,8** | **75 789,0** | **122500,0** | **78 000,0** |
| бюджет  района | **18 627,4** | **3916,8** | **3 158,6** | **1000,0** | **6447,0** | **4 105,0** |