## 2013
Приложение
к постановлению администрации
Березовского района
от 03.09.2013 г. № 1266
Перечень
строек и объектов на 2013 год
Региональные, муниципальные целевые программы
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, наименование строек и объектов | Сроки строительства | Единицы измерения мощности | Мощность объекта | Сметная стоимость в ц. 2001 г. | Коды по КБК |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе
[6 empty] | КФСР | КВСР | КЦСР | КВР | ЭКР |  | ост. прошлых лет (из бюджета автономного округа) | из бюджета автономного округа | из бюджета муници пального образования
1. | Целевая программа "Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года" (Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования") Муниципальная целевая программа "Новая школа на 2011-2013 годы" Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования"
1.1. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 2011-2013 | мест/ кв.м | 60/ 1177 | 21578 | О701 | О51 | 5225603 | 411 | 310 | 79860.8 | 7488.1 | 71783 | 589.7
1.2. | Интернат и детский сад в п. Сосьва Березовского района | 2007-2013 | мест/ мест | 100/ 45 | 44298 | О701 | О51 | 5225603 | 411 | 310 | 118951.3 | 46500 | 71848.8 | 602.5
[6 empty] | О702 | О51 | 5224400 | 411 | 310 | 5765.9 | 5765.9
1.3. | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый | 2011-2014 | учащ./ кв.м | 200/ 2985 | 41827.84 | О702 | О51 | 5225603 | 411 | 310 | 96924.8 | 2030.8 | 88138 | 6756
1.4. | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в с. Няксимволь для размещения детского сада "Северяночка" (ПИР) | 2011-2013 | мест | 35 | ПИР | О701 | О51 | 5225603 | 411 | 310 | 4762.5 | 482.5 | 4280
1.5. | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Ванзетур для размещения детского сада "Капелька" | 2011-2013 | мест | 40 | ПИР | О701 | О51 | 5225603 | 411 | 310 | 356.7 | 356.7
1.6. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района (ПИР) | 2011-2014 | уч./ мест/ кв.м. | 140/ 75/ 7500 | ПИР | О702 | О51 | 7951303 | 411 | 310 | 2294.7 |  |  | 2294.7
1.7. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района (ПИР) | 2011-2013 | мест | 160 | ПИР | О702 | О51 | 5225603 | 411 | 310 | 2480 | 2232 |  | 248
1.8. | Средняя общеобразовательная школа в п. Сосьва (пристрой к зданию интерната) Березовского района (ПИР) | 2011-2014 | мест | 160 | ПИР | О702 | О51 | 5225603 | 411 | 310 | 4804.3 | 4324.3 |  | 480
| Итого | [9 empty] | 316201 | 69180.3 | 236049.8 | 10970.9
2. | Программа "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на периоды до 2015 года Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного комплекса"
2.1. | Ремонт здания средней общеобразовательной школы № 2 в п.Игрим | 2012-2013 |  |  |  | О702 | О51 | 5225602 | 243 | 225 | 22861 | 11430.5 |  | 11430.5
2.2. | Ремонт Шайтанской ШДС | 2012-2013 |  |  |  | О702 | О51 | 5225602 | 243 | 225 | 886.5 | 443.3 |  | 443.2
2.3. | Ремонт здания МБОУ "Хулимсунтская средняя общеобразовательная школа" п. Хулимсунт | 2012-2013 |  |  |  | О702 | О51 | 5225602 | 243 | 225 | 2795.1 | 1397.5 |  | 1397.6
2.4. | Ремонт здания СОШ в пгт. Березово (ремонт цокольной части здания и отмостки) | 2012-2013 |  |  |  | О702 | О51 | 5225602 | 243 | 225 | 647.7 | 324 |  | 323.7
2.5. | Ремонт здания МДОУ детский сад "Солнышко" в п.Березово | 2013 |  |  |  | О701 | О51 | 5225602 | 243 | 225 | 3734 |  |  | 3734
2.6. | Ремонт здания МКДОУ детский сад "Радуга" в д.Анеево | 2013 |  |  |  | О701 | О51 | 5225602 | 243 | 225 | 1885.8 |  |  | 1885.8
2.7. | Капитальный ремонт объекта "СОШ № 1 в п.Игрим" | 2013 |  |  |  | О702 | О51 | 5225602 | 243 | 225 | 4000 | 2000 |  | 2000
2.8. | Ремонт здания МБДОУ детский сад «Комарик» п. Хулимсунт | 2013 |  |  |  | О701 | О51 | 5225602 | 243 | 225 | 1885.7 |  |  | 1885.7
2.9. | Ремонт кровли здания МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Саранпауль | 2013 |  |  |  | О702 | О51 | 5225602 | 243 | 225 | 1977 | 845.7 |  | 1131.3
| Итого | [9 empty] | 40672.8 | 16441 | 0 | 24231.8
| Всего по программе: | [9 empty] | 356873.8 | 85621.3 | 236049.8 | 35202.7
3. | Целевая программа "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года; Районная целевая программа "Культура Березовского района" на 2011 - 2015 годы
3.1. | Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры"
3.1.1 | Дом культуры, библиотека, физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в с. Саранпауль Березовского района | 2007-2013 | мест/ чел./см./ кв.м | 165/118/ 6467 | 73505 | О801 | О51 | 5222811 | 411 | 310 | 21632.4 | 21632.4
3.1.2. | Образовательно-культурный комплекс п.Теги | 2006-2013 | учащ./ кв.м | 100/ 2342 | 42380 | О801 | О51 | 5222811 | 411 | 310 | 5385.6 | 5385.6
3.1.3. | Центр культурно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи в п. Березово | 2012-2013 |  |  |  | О801 | О51 | 7950700 | 411 | 310 | 210 |  |  | 210
| Итого | [9 empty] | 27228 | 27018 | 0 | 210
3.2. | Подпрограмма "Сохранение историко-культурного наследия"
3.2.1. | Ремонтно-реставрационные работы на памятниках архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности (Дом купца Добровольского И.К., 1876 г.) | 2012-2013 | 415 | кв.м. |  | О801 | О51 | 5222812 | 243 | 310 | 27210 | 27210
| Итого | [9 empty] | 27210 | 27210 | 0 | 0
| Всего по программе: | [9 empty] | 54438 | 54228 | 0 | 210
4. | Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года; Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе на 2011-2015 годы"
4.1. | ФСК с ледовой ареной в п. Березово (ПИР) | 2012-2013 |  |  | ПИР | 1101 | О51 | 7950100 | 411 | 310 | 152.1 |  |  | 152.1
4.2. | Крытый хоккейный корт в пгт. Игрим | 2006-2013 | кв.м. | 4374 | 68944 | 1101 | О51 | 5223500 | 411 | 310 | 125489 |  | 125489
4.3. | Корректировка ПСД Крытый хоккейный корт в пгт. Игрим | 2012-2013 |  |  | ПИР | 1101 | О51 | 7950100 | 411 | 310 | 3051.7 |  |  | 3051.7
4.4. | ПИР Лыжероллерная трасса ДЮШ в п. Березово | 2011-2013 |  |  | ПИР | 1101 | О51 | 7950100 | 411 | 310 | 1191.5 |  |  | 1191.5
4.5. | Универсальная спортивная площадка 9м*18м с резино-наливным ЕРДМ покрытием в пгт.Игрим | 2011-2013 | кв.м. | 336 |  | 1101 | О51 | 7950100 | 411 | 310 | 65.3 |  |  | 65.3
4.6. | Универсальная спортивная площадка 9м*18м с резино-наливным ЕРДМ покрытием в с. Теги | 2011-2013 | кв.м. | 336 |  | 1101 | О51 | 7950100 | 411 | 310 | 33.3 |  |  | 33.3
4.7. | Универсальная спортивная площадка 9м*18м с резино-наливным ЕРДМ покрытием в с. Няксимволь | 2012-2013 | кв.м. | 336 |  | 1101 | О51 | 7950100 | 411 | 310 | 70.9 |  |  | 70.9
4.8. | Ремонт кровли здания спортивно-оздоровительного комплекса "Виктория" в п.Березово | 2013 |  |  |  | 1101 | О51 | 7950100 | 243 | 225 | 5092.7 |  |  | 5092.7
| Итого | [9 empty] | 135146.5 | 0 | 125489 | 9657.5
5. | Целевая программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (Подпрограмма "Автомобильные дороги"); Целевая программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Березовском районе» на 2012 - 2016 годы
5.1. | Ремонт автодороги по ул. Быстрицкого, ул. Кибардина, ул. Собянина, ул. Сенькина в пгт. Березово | 2013 | км. | 1.56 |  | О409 | О51 | 5226105 | 243 | 225 | 15200 |  | 14440 | 760
5.2. | Ремонт автодороги по ул. Брусничная в пгт. Березово | 2013 | км. | 0.65 |  | О409 | О51 | 5226105 | 243 | 225 | 5047 |  | 4794 | 253
[6 empty] | О409 | О51 | 7951800 | 243 | 225 | 7453 |  |  | 7453
5.4. | Ремонт автодороги по ул. Молодежная, 3а, пгт. Березово | 2013 | м2 | 1024 |  | О409 | О51 | 7951800 | 243 | 225 | 2850.2 |  |  | 2850.2
5.5. | Ремонт дороги ул.Кооперативная п.Игрим | 2013 | км. |  |  | О409 | О51 | 7951800 | 243 | 225 | 6310.3 |  |  | 6310.3
5.6. | Ремонт дороги по ул.Советской в п. Саранпауль | 2012-2013 | км. | 0.17 |  | О409 | О51 | 7951800 | 243 | 225 | 389.9 |  |  | 389.9
5.7. | ПСД Строительство автодороги по ул. Семяшкина, ул. Андриянова в с. Саранпауль | 2012-2013 |  |  | ПИР | О409 | О51 | 7951800 | 411 | 310 | 1275.4 |  |  | 1275.4
5.8. | ПСД Строительство автодороги по ул. Молодежная, ул. Королева, ул. Топчева в пгт. Игрим | 2012-2013 |  |  | ПИР | О409 | О51 | 7951800 | 411 | 310 | 647.2 |  |  | 647.2
5.9. | ПСД Строительство автодороги по ул. Брусничная в пгт. Березово | 2012-2013 |  |  | ПИР | О409 | О51 | 7951800 | 411 | 310 | 467.8 |  |  | 467.8
5.10. | ПСД Строительство автодороги по ул. Ятринская в с. Саранпауль | 2012-2013 |  |  | ПИР | О409 | О51 | 7951800 | 411 | 310 | 454.6 |  |  | 454.6
5.11. | ПСД Строительство автодороги по ул. Быстрицкого, ул. Кибардина, ул. Сенькина, ул. Собянина в п. Березово | 2012-2013 |  |  | ПИР | О409 | О51 | 7951800 | 411 | 310 | 851.5 |  |  | 851.5
5.12. | ПСД Строительство автодороги по ул. Дуркина, ул. Механическая в п. Березово | 2012-2013 |  |  | ПИР | О409 | О51 | 7951800 | 411 | 310 | 831 |  |  | 831
| Итого | [9 empty] | 41777.9 | 0 | 19234 | 22543.9
6. | Целевая программа "Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 и на перспективу до 2015 года"; Целевая программа "Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей населенных пунктов Березовского района на 2011-2013 и на перспективу до 2015 года"
6.1. | Реконструкция сетей электроснабжения в пгт. Игрим Березовского района. 1 этап | 2011-2014 | км/ км/ кВт | 5,180/ 0,576/ 697 | ПИР | О412 | О51 | 7952700 | 411 | 310 | 249 |  | 0 | 249
| Итого | [9 empty] | 249 | 0 | 0 | 249
7. | Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"; Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2013 годы"
7.1. | Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (мероприятия 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.)
7.1.1. | Строительство блочно-модульных водоочистных сооружений (доочистка) производительностью 10 м3/сут. в национальной части д. Хулимсунт Березовского района (ПИР) | 2012-2013 | куб.м/ сут. | 10 | ПИР | О502 | О51 | 5222100 | 411 | 310 | 1388.4 | 416.4 | 972
7.1.2. | Блочно-модульная котельная на 9 МВт в пгт. Березово Березовского района (ПИР) | 2012-2013 | МВт | 9 | ПИР | О502 | О51 | 5222100 | 411 | 310 | 2500 | 762 | 1738
7.1.3. | Установка ВОС в с. Теги Березовского района (ПИР) | 2012-2013 | куб.м/ сут. | 150 | ПИР | О502 | О51 | 5222100 | 411 | 310 | 1475 | 480 | 995
7.1.4. | Установка ВОС в с. Няксимволь Березовского района | 2011-2013 | куб.м/ сут. | 150 | 6640.3 | О502 | О51 | 5222100 | 411 | 310 | 25525 |  | 25525
7.1.5. | Баня в п. Саранпауль | 2010-2013 | посет. | 15 |  | О502 | О51 | 7952500 | 411 | 310 | 825 |  |  | 825
7.1.6. | Капитальный ремонт центральной отопительной котельной по пер. Школьный, д.4 в с. Няксимволь | 2012-2013 |  |  |  | О502 | О51 | 7952500 | 243 | 225 | 644.8 |  |  | 644.8
[6 empty] | О502 | О51 | 5222100 | 243 | 225 | 1844.1 | 1844.1
| Итого: | [9 empty] | 34202.3 | 3502.5 | 29230 | 1469.8
7.2. | Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства
7.2.1. | Сети газоснабжения к индивидуальным жилым домам по ул. Молодежная в пгт. Березово | 2011-2013 | км. | 0.29 | ПСД не утверждена | О502 | О51 | 5222100 | 411 | 310 | 813 |  | 813
7.2.2. | Инженерные сети электроснабжения к жилым домам по ул. Молодежная в с.Теги Березовского района | 2013-2015 | км. | 1.1 | ПСД не утверждена | О502 | О51 | 5222100 | 411 | 310 | 619 |  | 619
7.2.3. | Инженерные сети к многоквартирному жилому дому по ул. Транспортная, 33 в пгт. Игрим Березовского района | 2013-2014 | км. | 2.47 | ПСД не утверждена | О502 | О51 | 5222100 | 411 | 310 | 1852 |  | 1852
7.2.4. | Сети тепловодоснабжения к жилым домам по ул. Юбилейная 10,12,14,16 в п. Саранпауль | 2011-2013 | км. | 1 | 6670.4 | О502 | О51 | 5222100 | 411 | 310 | 23996 | 1796 | 22000 | 200
[6 empty] | О502 | О51 | 7952500 | 411 | 310 | 469.1 |  |  | 469.1
7.2.5. | Сети газоснабжения к жилому дому по ул. Лесная,4 в п. Игрим | 2011-2013 | км. | 0.2 | 78 | О502 | О51 | 7952500 | 411 | 310 | 75 |  |  | 75
7.2.6. | Сети тепловодоснабжения к жилым домам по ул.Мира в с.Саранпауль | 2011-2013 | км. | 0.5 | 3439.2 | О502 | О51 | 5222100 | 411 | 310 | 920 | 828 |  | 92
| Итого: | [9 empty] | 28744.1 | 2624 | 25284 | 836.1
| Всего по программе: | [9 empty] | 62946.4 | 6126.5 | 54514 | 2305.9
8. | Целевая программа "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы" Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"; Целевая программа "Профилактика правонарушений в Березовском районе на 2011-2013 годы"
8.1. | Участковый пункт полиции, пгт. Березово Березовского района | 2012-2013 | кв.м. | 162.1 | 2267.3 | О314 | О51 | 5222501 | 411 | 310 | 9684 |  | 9200 | 484
8.2. | Участковый пункт полиции в с. Саранпауль Березовского района | 2012-2013 | кв.м. | 162.1 | 2697 | О314 | О51 | 5222501 | 411 | 310 | 9684 |  | 9200 | 484
| Итого: | [9 empty] | 19368 | 0 | 18400 | 968
9. | Программа "Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения"
9.1. | Устройство площадок для монтажа фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в д. Анеево, д. Кимкъясуй, с. Ломбовож Березовский район | 2013 |  |  |  | О902 | О51 | 7952200 | 243 | 225 | 2581.7 |  |  | 2581.7
9.2. | Устройство площадок для монтажа фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в п. Ванзетур, д. Шайтанка, с. Теги, Березовского района | 2013 |  |  |  | О902 | О51 | 7952200 | 243 | 225 | 947.2 |  |  | 947.2
9.3. | Устройство площадок под установку автономных модулей для объектов здравоохранения в с. Теги, п. Ванзетур, д. Шайтанка д. Анеево, д. Кимкъясуй | 2013 |  |  |  | О902 | О51 | 7952200 | 243 | 225 | 2.8 |  |  | 2.8
| Итого: | [9 empty] | 3531.7 | 0 | 0 | 3531.7
10. | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 23.12.2011 г. № 490-п "О порядке производства ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей"
10.1. | Ремонт жилых помещений , единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 2012 |  |  |  | 1004 | О51 | 5201300 | 313 | 226 | 172.1 |  | 172.1
| Итого: | [9 empty] | 172.1 | 0 | 172.1 | 0
| ВСЕГО: | [9 empty] | 674503.4 | 145975.8 | 453858.9 | 74668.7