- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2013							                                       № 814

пгт. Березово

О проведении Всероссийской

научной конференции

«Меншиковские чтения – 2013»

В  целях  обеспечения  реализации   мероприятий  целевой  программы 
«Культура Березовского района» на 2011-2015 годы», утверждённой Постановлением администрации Березовского района от 10 января  2012 года № 3  и в честь дня рождения крупнейшего государственного деятеля,   светлейшего князя А.Д. Меншикова:

- Провести  с 14  по 16  ноября 2013  года в пгт. Березово   Всероссийскую научную конференцию «Меншиковские чтения - 2013».

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению научной конференции  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке и проведению научной конференции согласно  приложению 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить смету расходов  по подготовке и проведению научной конференции  согласно  приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Комитету по культуре и кино администрации Березовского района (Т.Л. Хазиахметова)  обеспечить выполнение организационных мероприятий и  проведение научной конференции.

6.Муниципальному бюджетному   учреждению  «Студия «Авторское телевидение Березово» (М.М. Ткаченко ) и «Редакция газеты «Жизнь Югры»  (М.С. Ткаченко) обеспечить освещение  работы   научной конференции в средствах массовой информации.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район.

8.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

9.Контроль  за выполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации  района, начальника управления по социальной политике и работе с поселениями   Толмачёву С.В.

И.о.главы  администрации  района                                                       И.Ю.Челохсаев

Приложение 1 к постановлению

администрации Березовского    района

от 13.04.2013 года   № 814

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийской

научной конференции «Меншиковские чтения – 2013»

- Толмачёва С.В.     - заместитель главы администрации района,

начальник   управления  по социальной политике и

работе с поселениями,   председатель  оргкомитета

2. Хазиахметова Т.Л.  - председатель комитета по культуре и кино,

заместитель председателя оргкомитета

3. Граф      О.И.                - заместитель главы администрации района,

председатель комитета по     финансам

- Алексеева С.В.     - заместитель председателя комитета

по культуре   и  кино,    секретарь оргкомитета

- Андриянова Л.В.  - директор муниципального казённого  учреждения

«Березовский районный краеведческий музей»

- Самойлов В.В.      - директор муниципального бюджетного

учреждения культуры   «Березовский районный

центр досуга и народного творчества»

7. Ткаченко М.М.      -  руководитель- главный редактор

МБУ «Студия «Авторское телевидение» (по

согласованию)

8. Ткаченко М.С.        - руководитель-главный редактор  МБУ    «Редакция

газеты «Жизнь Югры» (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению

администрации Березовского    района

от    13.06.2013 года     № 814

Мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской  научной конференции «Меншиковские чтения – 2013»

| № | Мероприятия | Срок исполнения 2013 год | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация сбора заявок на участие в конференции, формирование списка приглашенных гостей, формирование списка состава докладчиков | 3 квартал | Андриянова Л.В. |
| 2. | Изготовление программы и пригласительных билетов | 3 квартал | Андриянова Л.В. |
| 3. | Издание тезисов в печатном и электронном варианте | декабрь | Андриянова Л.В. |
| 4. | Разработка сценария, режиссура: - открытия и закрытия конференции; -возложения цветов к памятнику А.Д. Меншикова - торжественного вечера в честь 30-летия музея | октябрь | Самойлов В.В. Первова С.Л. |
| 5. | Организация выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества и выставки фотографий «Из истории конференции» | ноябрь | Андриянова Л.В. Тунгусова Т.В. |
| 6. | Формирование презентационных пакетов с сувенирной и информационной продукцией | октябрь | Алексеева С.В. Андриянова Л.В. |
| 7 | Встреча, размещение и отправка гостей, работа автотранспорта, организация питания гостей | ноябрь | Андриянова Л.В. |
| 8 | Размещение материалов в СМИ из истории проведения Всероссийской научной конференции «Меншиковские чтения» в Берёзово с 2004-2009 годы | ноябрь | Студия АТВ Редакция газеты «Жизнь Югры» |

Приложение 3 к постановлению

администрации Березовского    района

от  13.06.2013  года     № 814

Смета

расходов и услуг по подготовке и проведению Всероссийской научной конференции «Меншиковские чтения - 2013»

- Оплата по договору оказания услуг участникам

конференции   (16 чел)                                                                 441324 руб.

2. Музейная гостиная:   «Место встречи - Березово»               50 000 руб.

3. Издательская деятельность

(расходы за счет окружного бюджета)                                        250 000 руб.

4. Почтовые, телеграфные расходы, канцелярские товары, фото и

видео услуги, оплата за рекламу                                                  35 000 руб.

5. Непредвиденные расходы                                                         20 000 руб.

Всего расходов:              из местного бюджета                       546324 руб.

из окружного бюджета		       360 000 руб.

ИТОГО:        906324 руб.