- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2015							                                     № 1249

пгт. Березово

О реорганизации муниципальных

учреждений Березовского района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьями  57,58,59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», главой V Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  решением Думы  Березовского района от 22.12.2010  № 691 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений и предприятий, утверждения уставов и внесения в них изменений, а также об участии муниципального района в хозяйственных обществах», в целях повышения социально-экономической эффективности образовательной системы Березовского района:

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Улыбка» в качестве структурного подразделения образовательной организации в срок до 01.12.2015 года.

2.Установить, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» является правопреемником прав и обязанностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Улыбка».

3. Наименование реорганизованного учреждения после завершения процесса реорганизации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок».

4. Установить, что администрация Березовского района  является учредителем  реорганизуемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок».

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» сохраняет основные цели деятельности.

6. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБДОУ детский сад «Улыбка» путем присоединения  к МБДОУ детский сад «Светлячок»  в качестве структурного подразделения согласно приложению к настоящему постановлению.

7.Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Улыбка» (М.А. Первова):

7.1. Подготовить и представить на утверждение в Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района передаточный акт;

7.2. Закрыть лицевые счета в Комитете по финансам администрации Березовского района;

7.3. Письменно уведомить кредиторов учреждения о реорганизации МБДОУ детский сад «Улыбка» путем присоединения к МБДОУ детский сад «Светлячок»;

7.4. Предупредить в установленном порядке работников учреждения об изменениях существенных условий трудового договора.

8. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Светлячок» (Н.А. Старикова):

8.1. Предложить работникам МБДОУ детский сад «Улыбка» продолжить на основании статьи 75 Трудового Кодекса Российской Федерации трудовые отношения с реорганизованным учреждением.

8.2. Осуществить перевод воспитанников МБДОУ детский сад «Улыбка» в установленном порядке в реорганизованное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»;

8.3. Внести изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок», обеспечив преемственность образовательных и воспитательных программ присоединяемого образовательного учреждения, сохранность контингента и количество групп присоединяемого образовательного учреждения;

8.4. Внести изменения в штатное расписание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок»;

8.5. Разработать Положение о структурном подразделении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад «Светлячок»;

8.6.В установленном порядке представить в регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации юридических лиц.

8.7.От имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц разместить объявления о реорганизации в журнале «Вестник  государственной регистрации» дважды с периодичностью один раз в месяц.

8.8.Осуществить юридически  значимые  действия, необходимые  для государственной регистрации реорганизации.

9.Комитету образования администрации Березовского района (Н.В. Прожога):

- 9.1.Предупредить заведующего МБДОУ детский сад «Улыбка», заведующего МБДОУ детский сад «Светлячок» в установленном порядке об изменение определенных  сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда;

- 9.2.Провести мероприятия по реорганизации муниципальных образовательных учреждений в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления.

- 9.3. При формировании проекта бюджета учесть изменения, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

- 9.4. Обеспечить формирование и утверждение муниципального задания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» на 2016-2018 годы в связи с реорганизацией.

10.Комитету по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района (Е.В. Костров):

10.1.Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности с момента государственной  регистрации реорганизации учреждений;

10.2. Заключить договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБДОУ детский сад «Светлячок» согласно передаточному акту;

10.3. Ранее заключенные договоры с МБДОУ детский сад «Светлячок» и МБДОУ детский сад «Улыбка» о передаче муниципального имущества в оперативное управление расторгнуть в соответствии с действующим законодательством.

11.Комитету по финансам  администрации Березовского района (О.И. Граф) осуществлять финансовое обеспечение реорганизованного учреждения в установленном порядке.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры».

13.Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района.

14.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

15.Возложить обязанность по координации и регулированию мероприятий, связанных с реорганизацией муниципальных учреждений Березовского района на Комитет образования администрации Березовского района (Н.В. Прожога).

16. Контроль  за выполнением  настоящего  постановления  возложить на первого заместителя главы администрации Березовского района по социальным вопросам Чечеткину И.В.

Глава администрации района                                                          С.В. Кравченко

Приложение к постановлению

администрации  Березовского района

от 14.10.2015  № 1249

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения детский сад «Светлячок» путем присоединения  к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Улыбка» в качестве структурного подразделения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Письменное уведомление руководителя МБДОУ детский сад «Улыбка», руководителя МБДОУ детский сад «Светлячок» об изменении существенных условий трудового договора | Председатель Комитета образования Прожога Н.А. | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Уведомление налоговых органов, фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детский сад «Улыбка» к МБДОУ детский сад «Светлячок» в качестве структурного подразделения | Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. | В течение 2-х рабочих дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Уведомление сотрудников МБДОУ детский сад «Улыбка» об изменении существенных условий трудового договора. | Заведующая МБДОУ Первова М.А. | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Внесение изменений в Устав МБДОУ детский сад «Светлячок» | Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Утверждение нового штатного расписания МБДОУ детский сад «Светлячок» | Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Перевод сотрудников МБДОУ детский сад «Улыбка» в МБДОУ детский сад «Светлячок» | Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. | до 29.12.2015 |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБДОУ детский сад «Улыбка», оформление инвентаризационных описей основных средств, малоценных предметов, особо ценного имущества, дебиторской и кредиторской задолженности | Заведующая МБДОУ Первова М.А. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | В течение 10-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Письменное уведомление кредиторов МБДОУ детский сад «Улыбка» о реорганизации | Заведующая МБДОУ Первова М.А. | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Проведение сверки задолженности МБДОУ детский сад «Улыбка» перед кредиторами | Заведующая МБДОУ Первова М.А. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | В течение 10-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Подготовка бухгалтерского баланса МБДОУ детский сад «Улыбка» и передаточного акта | Заведующая МБДОУ Первова М.А. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Передача муниципального имущества МБДОУ детский сад «Улыбка» в казну муниципального образования Березовский район с последующей передачей его МБДОУ детский сад «Светлячок». Подготовка соответствующих проектов распорядительных актов. | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом (Костров Е.В.) Заведующая МБДОУ Первова М.А. Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | до 29.12.2015 |
|  | Проведение государственной регистрации права оперативного управления МБДОУ детский сад «Малышок» | Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. | до 29.12.2015 |
|  | Проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы МБДОУ детский сад «Светлячок» | Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. | до 29.12.2015 |
|  | Подготовка документов, необходимых для исключения МБДОУ детский сад «Улыбка» из Единого государственного реестра юридических лиц | Заведующая МБДОУ Первова М.А. | до 29.12.2015 |
|  | Осуществление перевода детей в реорганизуемое учреждение | Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. | до 29.12.2015 |
|  | Уничтожение печатей МБДОУ детский сад «Улыбка» с обязательным составлением акта | Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. | до 29.12.2015 |
|  | Закрытие лицевого счета МБДОУ детский сад «Улыбка | Заведующая МБДОУ Первова М.А. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | до 29.12.2015 |
|  | Подача сообщения о закрытии лицевого счета МБДОУ детский сад «Улыбка» в ИФНС | Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Менщикова О.В.) | Сообщение подаётся в течение 10 дней с момента закрытия счёта |
|  | Разработка Положения о структурном подразделении МБДОУ детский сад «Светлячок» | Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу |
|  | Размещение от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц объявления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Заведующая МБДОУ Старикова Н.А. | Дважды с периодичностью один раз месяц, первое размещение не позднее 10-ти дней с даты вступления постановления в силу |