## 2016
Приложение
к постановлению администрации
Березовского района
от 29.12.2016 № 1020
Перечень
строек и объектов на текущий 2016 год
№ п/п | Наименование строек и объектов | Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение) | Мощность (прирост мощности) объекта | Срок ввода в эксплуатацию объекта (приобретение объекта недвижимого имущества) | Сметная стоимость (тыс. руб) | Коды по КБК |  |  |  |  | ВСЕГО (тыс.руб.) | в том числе
[6 empty] | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ |  | Окружной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет района (тыс.руб.)
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2016-2018 годы"
Подпрограмма " Общее образование"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 2012 - 2017 | 140/ 75 учащ./ мест | 2017 | 575 435,71 в ценах 2 кв. 2015 г. | 051 | 0702 | 0110782030 | 414 | 310 | 332236.94 | 332236.94
[6 empty] | 051 | 0702 | 01107S2030 | 414 | 310 | 24366 |  | 24366
[6 empty] | 051 | 0702 | 0110782030 | 414 | 226 | 282.56 | 282.56
[6 empty] | 051 | 0702 | 01107S2030 | 414 | 226 | 31.4 |  | 31.4
1.2. | Образовательно-культурный комплекс с.Теги | 2006 - 2016 | 100/ 2342 учащ./ кв.м | 2016 | 42 380 цены 2001г.; 12899,5 цены 2 кв. 2015 | 051 | 0702 | 0110782030 | 414 | 310 | 11609.6 | 11609.6
[6 empty] | 051 | 0702 | 01107S2030 | 414 | 310 | 1202.4 |  | 1202.4
1.3. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 2011 - 2016 | 60мест/ 1177 кв.м | 2017 | 21578 в ценах 2001г. | 051 | 0701 | 0110799990 | 414 | 226 | 255 |  | 255
1.4 | Интернат и детский сад в п.Сосьва Березовского района | 2007 - 2016 | 100/45 мест | 2016 | 44 298 в ценах 2001 г. | 051 | 0701 | 0110782015 | 414 | 310 | 3714.9 | 3714.9
[6 empty] | 051 | 0701 | 0110799990 | 414 | 226 | 903.73 |  | 903.73
[6 empty] | 051 | 0701 | 0110799990 | 414 | 310 | 497.5 |  | 497.5
1.5 | Реконструкция здания поселовой больницы под детский сад на 40 мест в п.Няксимволь, Березовского района | 2014-2016; 2018-2019 | 40 мест | 2019 | ПИР | 051 | 0701 | 0110799990 | 414 | 226 | 114.51 |  | 114.51
1.6 | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый Березовского района | 2011-2016 | 200 училищ/2985 кв.м. | 2016 | 167 888,4 цены 4 кв. 2012; 14 228,42 цены 2 кв.2015 | 051 | 0702 | 0110782015 | 414 | 310 | 1000.36 | 1000.36
[6 empty] | 051 | 0702 | 0110782015 | 414 | 226 | 65 | 65
[6 empty] | 051 | 0702 | 0110799990 | 414 | 226 | 133.7 |  | 133.7
| Итого по программе: | [9 empty] | 376413.6 | 348909.36 | 27504.24
2. | Муниципальная программа " Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016 – 2018 годы
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
2.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 2016 | 561 кв.м. | 2016 | 45.7 | 040 | 1004 | 02301R0820 | 412 | 310 | 28202.6 | 28202.6
| Итого по программе: | [9 empty] | 28202.6 | 28202.6
3 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
3.1 | Блочно-модульная котельная первый самостоятельный этап по адресу: пгт.Березово, ул.Молодежна 1в | 2016 | 1,8 Мвт | 2016 | 16895.51 | 040 | 0502 | 0910199990 | 412 | 310 | 19828.97 |  | 19828.97
| Итого по программе: | [9 empty] | 19828.97 |  | 19828.97
4 | Муниципальная программа "Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечения общественного порядка и профилактики экстримизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
4.1 | Участковый пункт полиции, п. Приполярный Березовского района | 2012-2015 | 162,1 кв.м. | 2016 | 2611 в ценах 2001 г. | 051 | 0314 | 1010699990 | 414 | 226 | 155 |  | 155
[6 empty] | 051 | 0314 | 1010699990 | 414 | 310 | 4075.42 |  | 4075.42
| Итого по программе: | [9 empty] | 4230.42 |  | 4230.42
5 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах"
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
5.1 | Приобретение жилых помещений | 2016 | 2 674,3 кв.м. | 2016 | 58,5 | 040 | 0501 | 0820182172 | 412 | 310 | 129226.4 | 129226.4
[6 empty] | 040 | 0501 | 0820482173 | 412 | 310 | 7953.6 | 7953.6
[6 empty] | 040 | 0501 | 08201S2172 | 412 | 310 | 15971.8 |  | 15971.8
[6 empty] | 040 | 0501 | 08204S2173 | 412 | 310 | 804.4 |  | 804.4
5.2 | Предоставление гражданам выкупной стоимости в соотвествии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Фелерации | 2016 | 153,3 кв.м. | 2016 | 21.5 | 040 | 0501 | 0820299990 | 412 | 310 | 3271.7 |  | 3271.7
5.3 | Инженерные сети к многоквартирному жилому дому по ул. Транспортная, 33 в пгт. Игрим Березовского района | 2014 - 2016 | 1 713,87 м | 2016 | 22 297,94 в ценах 2 кв. 2014 г. | 051 | 0502 | 0820582180 | 414 | 310 | 17384.8 | 17384.8
[6 empty] | 051 | 0502 | 08205S2180 | 414 | 310 | 3978.4 |  | 3978.4
[6 empty] | 051 | 0502 | 0820599990 | 414 | 226 | 235.9 |  | 235.9
| Итого по програме: | [9 empty] | 178827 | 154564.8 | 24262.2
6 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2016-2018 годы"
Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструктуры"
6.1 | Центр культурно-нравственного воспитания детей и молодежи в п. Березово | 2012-2016 |  | 2016 |  | 051 | 0801 | 0370199990 | 414 | 310 | 400 |  | 400
| Итого по программе: | [9 empty] | 400 |  | 400
7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Березовского района на 2016– 2020 годы"
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
7.1 | Строительство автодороги по ул. Механическая, ул.Дуркина в пгт.Березово, Березовского района, ХМАО-Югры | 2016 - 2017 | 880 м | 2017 | 63 823,66 в ценах 2 кв. 2015 г. | 051 | 0409 | 1540182390 | 414 | 310 | 49420.8 | 49420.8
[6 empty] | 051 | 0409 | 1540199990 | 414 | 226 | 57 |  | 57
[6 empty] | 051 | 0409 | 15401S2390 | 414 | 226 | 56.43 |  | 56.43
[6 empty] | 051 | 0409 | 15401S2390 | 414 | 310 | 2544.97 |  | 2544.97
7.2 | Строительство автодороги по ул. Молодежная, ул.Королева, ул. Топчева в пгт. Игрим | 2012-2016 |  |  | ПИР | 051 | 0409 | 1540199990 | 414 | 226 | 647.19 |  | 647.19
| Итого по програме: | [9 empty] | 52726.39 | 49420.8 | 3305.59
8 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016-2018 года"
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"
8.1 | Установка спортивных площадки в с.Ванзетур, Березовского района | 2016 | 1080 кв.м. | 2016 | 1052,64 в ценах 2016г. | 051 | 1102 | 0410299990 | 414 | 310 | 1052.04 |  | 1052.04
| Итого по программе | [9 empty] | 1052.04 |  | 1052.04
9 | Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском районе"
9.1 | Полигон твердых коммунальных отходов в д.Хулимсунт Березовского района | 2016 |  | 2016 | ПИР | 051 | 0605 | 1220199990 | 414 | 226 | 199.89 |  | 199.89
| Итого по програме: | [9 empty] | 199.89 |  | 199.89
10 | Муниципальная программа "Защита наседения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Березовском районе на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в Березовском районе"
10.1 | Пожарный водоем в с.Саранпауль, Березовского района | 2016 | 4/30 шт./куб.м. | 2017 | ПИР | 051 | 0310 | 1120199990 | 414 | 226 | 120.94 |  | 120.94
10.2 | Пожарный водоем в с. Теги, Березовского района | 2016 | 4/30 шт./куб.м. | 2017 | ПИР | 051 | 0310 | 1120199990 | 414 | 226 | 120.94 |  | 120.94
| Итого по программе: | [9 empty] | 241.88 |  | 241.88
| ВСЕГО: | [9 empty] | 662122.79 | 581097.56 | 81025.23