АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2011                                                                                                       №14

пгт.Березово

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 28.12.2010 №1467 «О проведении районного фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Божий дар» - 2011»

1.	Внести изменения в постановление администрации Березовского  района от 28.12.2010 № 1467 «О проведении районного фестиваля - конкурса детского художественного творчества  «Божий дар» - 2011», изложив приложение 3 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Данное постановление опубликовать в районной газете «Жизнь Югры».

3.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя    главы района Чечёткину И.В.

И.о. главы Березовского района 				     	      В.Г.Тимофеев

Приложение к постановлению

администрации Березовского района

от  14.01.2011  №14

П Л А Н

проведения  организационных мероприятий

районного фестиваля - конкурса  детского художественного творчества

«Божий дар» - 2011

| № | Наименование мероприятия, место проведения | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение выездного заседания оргкомитета | Февраль 2011года | Букшан Н.И. Каримов Р.Р. |
| 2. | Сбор заявок для участия в фестивале- конкурсе | До 10 марта 2011года | Дудка И.Н. Самойлов В.В. |
| 3. | Написание сценария открытия и заключительного концерта фестиваля- конкурса, режиссура | До 15 марта 2011года | Дудка И.Н. |
| 4. | Художественное, звуковое и световое оформление концертного зала Игримского дома культуры | 22-25 марта 2011года | Дудка И.Н. |
| 5. | Встреча, размещение, отправка участников фестиваля | 22-25 марта 2011года | Каримов Р.Р., Симонова Н.Б. Ускова В.Д. |
| 6. | Организация питания участников фестиваля | 22-25 марта 2011года | Каримов Р.Р., Симонова Н.Б. Ускова В.Д. |
| 7. | Организация работы автотранспорта | 22-25 марта 2011года | Каримов Р.Р., Чуприянов Ю.Ф. |
| 8. | Поощрение победителей, участников фестиваля - конкурса (согласно смет расходов) | 25 марта 2011года | Ускова В.Д. Симонова Н.Б. |
| 9. | Организация мастер – классов, творческих встреч для преподавателей, руководителей коллективов приглашенными педагогами | 24 марта 2011года | Букшан Н.И. |
| 10. | Издательская деятельность: изготовление дипломов, грамот, пригласительных билетов, афиш, оценочных листов жюри | Март 2011года | Самойлов В.В. Ускова В.Д. Симонова Н.Б. |