## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к целевой программе Березовского района
"Централизованное электроснабжение населенных
пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на
перспективу до 2015 года"
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий целевой программы
Березовского района
№ п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) | [5 empty] | Срок выполнения | Ожидаемые результаты
|  |  | Всего | В том числе по годам
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Цель. Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населенных пунктах Березовского района
Задача 1. Повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей, повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии.
1.1. | "Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул.Молодежная в пгт.Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры" | всего | 12632 | 0 | 0 | 0 | 12632 | 0 | 2014 год | Завершить реконструкцию сетей
|  | бюджет автономного округа | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
|  | бюджет района | 632 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0
1.2. | Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап"(СМР) | всего | 9296 | 1044 | 0 | 8252 | 0 | 0 | 2014 год | Устройство воздушных линий протяженностью 0,38-6 квт-2,878 км. Устройство трансформаторных подстанциий ТП 250-1, ТП-400-2.
|  | бюджет автономного округа | 8003 | 0 | 0 | 8003 | 0 | 0
|  | бюджет района | 1293 | 1044 | 0 | 249 | 0 | 0
1.3. | Инженерные изыскания для объекта "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап" | всего | 494.3 | 494.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Второй квартал 2011 года | Завершить инженерные изыскания
|  | бюджет района | 494.3 | 494.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16 февраля 2008 г. "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап". | всего | 124.7 | 99 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2011 года | Завершить корректировку проектно-сметной документации
|  | бюджет района | 124.7 | 99 | 25.7 | 0 | 0 | 0
1.5. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекиа "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап" | всего | 19.3 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Второй квартал 2011 года | Получение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка
|  | бюджет района | 19.3 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Проведение межевых работ земельного участка объекта "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап" | всего | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвертый квартал 2011 года | Завершить межевые работы земельного участка
|  | бюджет района | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Проведение государственной экспертизы проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап | всего | 312.5 | 312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвертый квартал 2011 года | Провести госэкспертизу проекта
|  | бюджет района | 312.5 | 312.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | всего | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвертый квартал 2011 года
|  | бюджет района | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры II этап» (СМР) | всего | 33158 | 0 | 0 | 0 | 33158 | 0 |  | Определяется обоснованием инвестиций
|  | бюджет автономного округа | 31500 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0
|  | бюджет района | 1658 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 0
1.10. | Реконструкция сетей электроснабжения с. Саранпауль | всего | 47368 | 0 | 0 | 0 | 47368 | 0 | Четвертый квартал 2014 года | Определяется обоснованием инвестиций
|  | бюджет автономного округа | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0
|  | бюджет района | 2368 | 0 | 0 | 0 | 2368 | 0
1.11. | Реконструкция сетей электроснабжения п.Светлый | всего | 35789 | 0 | 0 | 0 | 35789 | 0 | Четвертый квартал 2014 года | Определяется обоснованием инвестиций
|  | бюджет автономного округа | 34000 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0
|  | бюджет района | 1789 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 0
1.12. | Реконструкция сетей электроснабжения д. Пугоры, с. Теги, д. Шайтанка, д. Анеева | всего | 82105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82105 | Четвертый квартал 2015 года | Определяется обоснованием инвестиций
|  | бюджет автономного округа | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000
|  | бюджет района | 4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105
Итого по Задаче 1: |  | всего | 220348 | 1044 | 0 | 8252 | 128947 | 82105
|  | бюджет автономного округа | 208503 | 0 | 0 | 8003 | 122500 | 78000
|  | бюджет района | 11845 | 1044 | 0 | 249 | 6447 | 4105
Задача 2. Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими раелизацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы
2.1 | Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии | всего | 747168.5 | 287275.2 | 384090.4 | 75802.9 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 741372.2 | 284402.4 | 381180.8 | 75789 | 0 | 0
|  | бюджет района | 5796.3 | 2872.8 | 2909.6 | 13.9 | 0 | 0
Итого по Задаче 2: |  | всего | 747168.5 | 287275.2 | 384090.4 | 75802.9 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 741372.2 | 284402.4 | 381180.8 | 75789 | 0 | 0
|  | бюджет района | 5796.3 | 2872.8 | 2909.6 | 13.9 | 0 | 0
Всего по программе: |  | всего | 967516.5 | 288319.2 | 384090.4 | 84054.9 | 128947 | 82105
|  | бюджет автономного округа | 949875.2 | 284402.4 | 381180.8 | 83792 | 122500 | 78000
|  | бюджет района | 17641.3 | 3916.8 | 2909.6 | 262.9 | 6447 | 4105